

**План реализации проекта « Играем вместе »**

Организация турнира среди женских непрофессиональных команд по баскетболу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Описание деятельности по проекту** | **Ответственный за выполнение (ФИО)** |
|  01.03.-15.03.2022г. | Организация творческой инициативной группы для реализации проекта |  Михеева Елизавета Александровна   |
|  15.03.2022г-20.03.2022г. | Разработка положения турнира по баскетболу среди женских непрофессиональных команд | Дронина Галина Александровна Хамдеев Александр СергеевичГлушак Василий Петрович  |
| 15.03-30.03.2022г. | Получение писем партнеров от АНО «Счастливый регион», Управление образования Администрации МО «Вешкаймский район», ТОС «Лидер», Общественный совет Вешкаймского района, Семейный Совет Вешкаймского района, Вешкаймского лицея , Главы Администрации МО «Вешкаймский район» |  Михеева Елизавета АлександровнаХалыгова Ольга АлександровнаАветисян Сусанна НерсиковнаЧиченкова Татьяна АлександровнаКозлова Наталья Александровна |
| 15.03-30.03.2022г |  Разработка сметы (запрос коммерческий предложений, анализ рынка ) | Карасёва Юлия ВалерьевнаНезаметдинова Екатерина Борисовна |
| 20.03.-30.03.2022г. |  Разработка логотипа проекта  |  Соковая Наталья Владимировна  |
| 20.03.-30.30.2022г |  Разработка логотипа флага проекта  | Соковая Наталья Владимировна |
| 20.03.-30.30.2022г | Разработка макета грамот проекта с указанием Акционерного общества «Тинькофф Банк» , АНО «Девелопмент-групп»  | Соковая Наталья Владимировна |
| 01.06.2022г.-05.06.2022г | Создание групп проекта в социальных сетях «ВК», « Телеграм», «Одноклассники» | Кузьмина Оксана Викторовна |
| 10.06.2021г.-30.07.2021г. | Приобретение спортивного инвентаря и исполнение видов работ согласно сметы | Михеев Сергей ВикторовичСоковая Наталья ВладимировнаМихеева Елизавета АлександровнаКарасёва Юлия ВалерьевнаНезаметдинова Екатерина Борисовна |
| 30.06.2022г.-05.07.2022г. | Разработка информационного буклета; макета объявления, баннера и другого информационного материала  | Аветисян Сусанна НерсиковнаМихеева Валерия СергеевнаГорячева Ольга ЕвгеньевнаКозлова Ксения Андреевна |
| 30.06.2022г.-05.07.2022г |  Приглашение команд для участие в турнире  | Вся команда волонтеров проекта |
| 30.06.2022г.-05.07.2022г |  Разработка сценария официальный части турнира  | Карасёва Юлия Валерьевна |
|  В установленные положением сроки  |  Предоставление предварительного отчета в установленной форме и копий соответствующих документов для получения 2 суммы в размерах 30 % | Михеева Елизавета Александровна  |
| 10.07.2022-15.08.2022г. | Печать грамот, приглашений и другой печатной продукции  | Чиченкова Татьяна АлександровнаКозлова Наталья АлександровнаАветисян Сусанна Нерсиковна |
| 10.07.2022-15.08.2022г |  Изготовление бейджев для организаторов турнира  | Горячева Ольга ЕвгеньевнаКозлова Ксения Андреевна |
| 20.07.2022г-15.08.2022г. | Подборка музыкальных песен для музыкального оформления турнир и запись их на флешкарту | Киселева Алина ГермановнаГорячева Ольга Евгеньевна .  |
| за 2 дня до турнира  |  Доставка дезсредств для участников и организаторов турнира (дезсредства, маски)  | Михеев Сергей Викторович |
| за 1 день до турнира  |  Установка фотозоны проекта  | Хамдеев Александр СергеевичГлушак Василий ПетровичКузьмина Юлия  |
|  2 -3 декада августа  |  Проведение турнира «Играем вместе» | Вся команда волонтеров проекта  |
|  в день турнира  |  Настройка и установка музыкального оборудования (колонка, микрофоны, стойка для микрофона, микшер, ноутбук), приобретенного на грант, выигранный командой в 2020 году  |  Михеев Сергей ВикторовичСоковая Наталья Владимировна |
| в день турнира |  Установка палатки (шатра) на 30мест для организации чаепития, питьевой зоны на свежем воздухе - предоставляет партнер проекта ТОС "Лидер"  | Михеев Сергей ВикторовичХамдеев Александр СергеевичГлушак Василий Петрович |
| в день турнира | Фото и видеосъемка спортивных мероприятий, проводимых в рамках проекта  | Соковая Кира, Карасев Денис, Халыгов Тимур, Козлова Анастасия, Михеева Валерия (дети участников команды «Мамы и Комания») |
| в день турнира |  Организация второй зоны: установка в зоне для чаепития материальных средств ( шатер3м\*3м, зонт, пластиковая мебель, электрокатушка).  | Михеев Сергей ВикторовичХамдеев Александр СергеевичГлушак Василий Петрович |
| в день турнира |  Установка ламинатора для оформления грамот и благодарностей для участников и организаторов турнир | Михеева Елизавета Александровна |
|  не менее чем за 7 дней до турнира  |  Организация работы и обучение помощников судей ( дети волонтеров команды "Мамы и Компания": Карасев Денис, Немов Вадим, Козлов Станислав) | Дронина Галина Александровна Хамдеев Александр СергеевичГлушак Василий Петрович |
| в день турнира | Предоставление мячей для проведение разминки командам в турнире - мячи предоставляет команда "Мамы и компания"  | Михеева Елизавета Александровна |
| в день турнира |  Организация пункта по оказанию первой помощи участникам турнира  | Дронина Галина Александровна |
|  1-2 дня после турнира  |  Проведение анализа проведенного мероприятий | Вся команда волонтеров проекта |
|  В течение реализации всего проекта  | Ведение и наполнение групп в социальных сетях | Аветисян Сусанна НерсиковнаГорячева Ольга ЕвгеньевнаКузьмина Оксана Викторовна  |
| В течение реализации всего проекта | Составление и публикация пресс релизов | Карасёва Юлия ВалерьевнаНезаметдинова Екатерина БорисовнаЧиченкова Татьяна АлександровнаКозлова Наталья АлександровнаАветисян Сусанна НерсиковнаГорячева Ольга ЕвгеньевнаКозлова Ксения Андреевна |
| 1-2 декада сентября 2022г.  |  Разработка отчетного видеоролика проекта и размещение его в соцсетях | Вся команда волонтеров проекта |
| 3-4 декада сентября 2022г. |  Составление отчета об использовании Пожертвования по установленной форме ( Приложение№2 к Положению конкурса) | Михеева Елизавета Александровна |
| 3-4 декада сентября 2022г. |  Оформление грамот и благодарственных писем организациям партнерам проекта и их вручение | Халыгова Ольга АлександровнаКарасёва Юлия ВалерьевнаНезаметдинова Екатерина Борисовна |
| 4 декада сентября 2022г. |  Составление отчетов по итогам реализации проекта  |  Михеева Елизавета АлександровнаСоковая Наталья Владимировна |
| Постоянно  | Поддерживать постоянную связь (телефонную, путем переписки через интернет) с участниками проекта, для решения проблем, возникших у них при самостоятельном проведении дворовых игр  | Вся команда волонтеров проекта |