Примерный план мероприятий проекта «Родительский кооператив»,

(с февраля 2023 по апрель 2024 года)

План составлен после анализа данных заполнения анкеты «Выявление степени родительской активности и интересов»https://forms.gle/8x152gvuUdohgesY7  и содержит в себе интересующие родителей направления деятельности.

С целью разнообразия форм деятельности и экономии временнОго ресурса целевой аудитории проекта, мероприятия запланированы как в очном (OFF), так и в дистанционном (ON) формате.

В ходе планирования дистанционных мероприятий было принято решение объединить темы в пять разнонаправленных рубрик, которые после запуска могут быть включены в уникальный информационный контент на постоянной основе:

- «Консультативный патруль» - консультации специалистов

- «Лакшери ИНФО»  - разнотематический полезный контент

- «Семейные традиции» - познавательные истории

- «Самоделкины» - мастер-классы от родителей

- «Бабушкины сказки» - воспитательные практики

Параллельно с организацией основных массовых семейных мероприятий, согласно контент-плану проекта, в сообществе Муниципального совета родительской общественности «СССР» https://vk.com/rodkom_berezniki  будут размешаться различные информационные материалы – по два уникальных тематических поста еженедельно.

| № | Месяц | Основное мероприятие | Медиа наполнение | Ресурсы | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Февраль 2023 ON | Организация и проведение первого «Семейного розыгрыша» Цель: увеличение количества подписчиков сообщества Муниципального совета родительской общественности «СССР»для медийности размещения контента. | + 8 уникальных тематических постов | Фандрайзинг (спонсорская поддержка) | Гришина Е.В., Рашитова В. С., Каменских О. Р. Сурсякова Ж. Н. |
|  | Март 2023 OFF | Семейная развлекательно-познавательная программа «Бой с Герлс». Цель: создание условий для проведения совместного семейного досуга, привлечение внимания к семейным ролям и обязанностям. | + 8 уникальных тематических постов | Ценные призы,подарки. |  |
|  | Апрель 2023 ON | Запуск рубрики «Консультативный патруль» Цель: оказание информационной помощи от узких специалистов городских организаций и ведомств по социальным вопросам родительской общественности. | + 8 уникальных тематических постов | Нетворкинг (личные «полезные» знакомства) |  |
|  | Май 2023 OFF | Семейный поисково-приключенческий марафон «Совершенно Секретно» Цель: создание условий для проведения совместного семейного досуга, привлечение внимания к вопросам трудового воспитания, бережного отношения к природе, воспитания патриотизма и гражданственности. | + 8 уникальных тематических постов | Ценные призы,подарки. Фандрайзинг (спонсорская поддержка) |  |
|  | Июнь Июль Август ON | Запуск рубрики «Лакшери ИНФО» Цель: заполнение информационного пространства полезным контентом для родительской общественности города. Примерные темы: - Релакс-момент (ЗОЖ минутки); - Полезные советы (лайфхаки) - «УДачный вопрос» (советы дачникам) - Челаут-кафе (фоновая музыка); - Арт-холл (творческие Мастер-классы); - Семейный киносеанс и пр. | + 8 уникальных тематических постов | Педагогический персонал. |  |
|  | Сентябрь 2023 OFF | Семейная оздоровительная программа «Молодежь выбирает ЗОЖ» Цель: создание условий для проведения совместного семейного досуга, привлечение внимания к теме здорового образа жизни и спортивному воспитанию. | + 8 уникальных тематических постов | Ценные призы. Фандрайзинг (спонсорская поддержка) |  |
|  | Октябрь 2023 ON | Семейный конкурс художественного творчества Цель: создание условий для проведения совместного семейного досуга, эмоциональное переключение на творческую созидательную деятельность. | + 8 уникальных тематических постов | Ценные призы,подарки. |  |
|  | Ноябрь 2023 OFF | Профориентационные встречи «Труд – крут!». Экскурсии на предприятия и организации города (от родителей) Цель: создание условий для проведения совместного семейного досуга, привлечение внимания к теме профессионального самоопределения подростков. Повышение внимания к ценности родительской профессии и трудовой деятельности. | + 8 уникальных тематических постов | Нетворкинг (личные «полезные» знакомства). Ценные призы,подарки. |  |
|  | Декабрь 2023 ON | Запуск рубрики познавательных историй «Семейные традиции» Цель: создание условий для организации семейного досуга, повышение интереса к этнокультурным ценностям и семейному историческому наследию. | + 8 уникальных тематических постов | Ценные призы,подарки |  |
|  | Январь 2024 OFF | Запуск рубрики мастер-классов от родителей «Самоделкины» Цель: создание условий для организации семейного досуга, повышение степени взаимодействия всех членов семьи. | + 8 уникальных тематических постов | Ценные призы,подарки |  |
|  | Февраль 2024 ON | Фото-челлендж «Папа может!» Цель: создание условий для организации семейного досуга, повышение степени уважения к статусу отцовства, транслирование положительного опыта. | + 8 уникальных тематических постов | Ценные призы,подарки |  |
|  | Март 2024 ON | Запуск рубрики воспитательных практик «Бабушкины сказки» Цель: создание условий для организации семейного досуга, повышение степени уважения к старшему поколению, привлечение интереса к народному эпосу и культуре. | + 8 уникальных тематических постов | Ценные призы,подарки |  |
|  | Апрель 2024 OFF | Open-Air «Семейный пикник» Цель: создание условий для организации семейного досуга, через включение родительской общественности в активную, творческую полезную занятость. | + 8 уникальных тематических постов | Фандрайзинг (спонсорская поддержка) |  |