Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Школа развития талантов им. Л.А. Старкова"

ПРОЕКТ

«Родительский кооператив»

по повышению социально-психологической компетенции родителей (замещающих их лиц)

Авторы проекта:

Елена Валерьевна Гришина – директор,

Василиса Сергеевна Рашитова – заместитель директора,

Оксана Рафисовна Каменских – методист,

Жанна Николаевна Сурсякова - педагог

Березники, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Концепция проекта (обоснование социальной значимости, актуальность, цели и задачи проекта, срок, целевая группа, кадровое и материально-техническое обеспечение) …………………………....стр. 3

- Этапы проекта (подготовительный, основной, заключительный)…………………………………………………….…стр. 5

- Содержание проекта (описание модели - конкретных мер, форм, порядка и условий реализации проекта)………………………………стр. 6

- Ожидаемые результаты. Риски. Развитие проекта ………….стр. 8

- Площадки для реализации мероприятий ……….………….. стр. 10

- Календарный план для реализации проекта…………...…..стр. 11

- Трансляция опыта………………………………………….…стр. 12

- Используемая литература……………………………………стр.13

Приложения:

Приложение 1. Смета проекта …………………………………….стр.14

Приложение 2. Инфографика проекта(реклама)…………………стр.15

Приложение 3. Методические материалы ………………………..стр. 16

- Концепция проекта

Семья — часть общечеловеческого коллектива, главный институт воспитания, в котором закладывается основа будущей личности. Вовлекая родителей в совместную деятельность, взаимодействуя в единой среде можно решить множество актуальных задач воспитания, образования и социализации подрастающего поколения. Но для их решения требуется зрелое родительское сообщество.

Практика взаимодействия с родительской общественностью города Березники, на основе анализа деятельности учреждения позволяет сделать вывод, что  в дошкольных образовательных организациях родительская позиция достаточно высокая, но по мере взросления детей, значительно снижается.

В связи с этим возникла идея создания проекта «Родительский кооператив» по единому родительскому образованию, включая межведомственное взаимодействие.

Целью проекта является: повышение социально-психологической компетенции родителей (замещающих их лиц)

Задачи:

1.	Создать эффективную межведомственную систему родительского образования и семейного воспитания в городе Березники

2.	Обеспечение 100% доступности услуг координационной, методической и консультативной помощи всем категориям родителей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет.

3.	Повысить компетентность родителей в вопросах образования, воспитания и социализации детей.

4.	Получить опыт реагирования на социальные вызовы, негативно влияющие на развитие личности детей и подростков.

5.	Пропагандировать позитивное и ответственное отцовство и материнство, психологическую поддержку института семьи, её духовно-нравственных традиций и ценностей.

6. Помощь в оформлении веб-дизайна сообщества во Вконтакте  Муниципального совета родительской общественности «Союз самых счастливых родителей».

Кадровое обеспечение: в планировании и организации мероприятий проекта принимают участие педагогический коллективй и инициативные родители учреждения. При информационной поддержке Управления образования администрации г. Березники, Центра сопровождения, обеспечения и развития образования, Службы психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей и подростков, Отдела по делам молодежи.

Материально-техническое обеспечение:

- Помещения и прилегающие к ним территории  организаторов проекта, соответствующие общим требованиям к соблюдению санитарно-гигиенических норм, к обеспечению санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда;

- Мобильная (переносная) аппаратура, мультимедийное оборудование;

- Компьютер, принтер (цветной и черно-белый);

- Канцелярские товары и расходные материалы.

Информационное обеспечение:

- Нормативно-правовые документы в области образования и семейного кодекса РФ;

- Доступ к сети интернет с целью подбора информационного контента;

- Дидактические, раздаточные и наглядные материалы.

- Этапы проекта

Подготовительный этап – январь 2023 г.

1.	Сотрудничество с муниципальным советом родительской общественности г. Березники «Союз самых счастливых родителей» с целью использования информационного пространства для интерактивного взаимодействия с целевой аудиторией.

2.	Разработка анкеты «Выявление степени родительской активности и интересов»

3.	Рассылка анкеты

4.	Анализ полученных данных

5.	Разработка плана мероприятий

6.	Утверждение плана мероприятий

Основной этап февраль –  2023 г. – апрель 2024 г.

1.	Реализация плана мероприятий

2.	Информационное сопровождение

3.	Осуществление обратной связи

4.	Распространение позитивного опыта по реализации  проекта

Заключительный этап –  май 2024 г.

1.	Анкетирование «Выявление степени удовлетворенности»

2.	Анализ полученных данных

3.	Подведение итогов реализации проекта

- Содержание проекта

Для реализации проекта, который направлен на работу с родительской общественностью необходимо наличие единого цифрового интернет пространства, в котором  будут размещаться информационные материалы, организовано обсуждение и комментирование предложенных  тем и вопросов, а так же осуществляться интерактивное взаимодействие между участниками проекта и его целевой аудиторией.

Предлагаем закрепить сообщество Муниципального совета родительской общественности г. Березники "Союз самых счастливых родителей", в качестве контент-площадки. Председатель совета  и руководитель сообщества Евгений  Борисович Буторин.

Для  выявления степени родительской активности и получения данных об интересующих родительскую общественность темах и вопросах, будет разработана анкета, которая содержит в себе несколько разделов.

По итогам анкетирования будут сформированы статистические данные:

- интересующие темы;

- предпочитаемые формы взаимодействия;

- методы повышения уровня компетенций  родительской общественности г. Березники.

С целью охвата целевой аудитории проекта планируем распространить ссылку в сообществах образовательных организаций города.

После получения данных анкетирования, организаторами проекта будет составлен календарный план мероприятий  и контент-план публикаций по работе с родителями.

Планируемые мероприятия согласно результатам анкетирования будут распределены на три степени активности родительского участия:

- Мероприятия для родителей с низкой степенью активности – информационные рассылки, памятки, материалы для онлайн-просвещения и пр.

- Мероприятия для активных родителей – информационное онлайн просвещение и очные мероприятия с применением дистанционных технологий (онлайн мастер-классы, творческие лаборатории, акции и челледжи, онлайн конкурсы и фестивали и пр.)

- Мероприятия для родителей с высокой степенью активности – все вышеперечисленные мероприятия, а так же мероприятия подразумевающие личное участие (конкурсы, фестивали, акции, смотры, экскурсии, мастер-классы и пр.), в том числе в качестве организаторов.

В процессе реализации плана мероприятий проекта в сообществе группы «СССР» будет отслеживаться активность родителей, комментарии относительно форм проведения и предложения по усовершенствованию и модернизации методов сотрудничества с родительской общественностью города, наиболее деятельные родители будут иметь возможность войти в состав актива Муниципального совета родительской общественности.

По итогам реализации проекта будет разработана форма обратной связи в виде опроса участников проекта по теме удовлетворенности результатами и степени вовлеченности в процесс сотрудничества и взаимодействия с другими участниками проекта, на основе анализа которой, будут получены данные по ожидаемым результатам.

- Ожидаемые результаты

Количественные результаты:

1.	Степень родительской активности и вовлеченности в образовательный процесс увеличится на 20%;

2.	Количество подписчиков сообщества СССР увеличится до 1000 человек;

3.	Актив совета СССР увеличится до 50 человек;

4.	Медиа-активность сообщества будет составлять три уникальных публикации в неделю.

5.	 Количество просмотров публикаций увеличится в три раза.

6.	Уменьшится процентное соотношение родителей с низкой степенью активности в мероприятиях.

Качественные результаты:

1.	Будет создана эффективная межведомственная система родительского образования и семейного воспитания в городе Березники;

2.	Доступность услуг координационной, методической и консультативной помощи всем категориям родителей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет составит 100%;

3.	Повысится уровень компетентности родителей в вопросах образования, воспитания и социализации детей.

4.	Будет приобретен опыт реагирования на социальные вызовы.

5.	Будут созданы условия для психологической поддержки института семьи.

Риски проекта:

- Количественные показатели будут выполнены не в полном объеме из-за недостаточной степени сопричастности образовательных учреждений к реализации проекта;

- Смещение сроков запланированных мероприятий, в виду непредвиденных ситуаций (эпидемиологическая ситуация, погодные условия и пр.).

Развитие проекта: сообщество Муниципального совета родителей будет самостоятельно продолжать свою деятельность в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями города.

Семьи будут продолжать заниматься повышением уровня собственного образования, проявлять инициативу в организации полезного досуга,  начнут сами создавать интересный тематический контент и передавать позитивный  опыт, таким образом транслировать положительный  пример другим семьям (Приложение №2)

- Площадки для реализации мероприятий

В ходе работы проекта «Родительский кооператив» будут использованы официальные станицы учреждения и сообщества «Союз самых счастливых родителей» г. Березники в социальной сети «ВКонтакте». Для проведения очных мероприятий –  учреждения, заявленные в проекте.

6.	Календарный план и контент-план для реализации проекта на 2023 год

Календарный план проекта будет сформирован на основе итогового анализа анкетирования родительской общественности.

Календарный план

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

После получения данных анкетирования, организаторами проекта будет составлен календарный план мероприятий  и контент-план публикаций по работе с родителями.

Контент-план

это график публикаций в соцсетях, блогах или на сайтах, который учитывает заданные темы и рубрики

| № | Тема публикации (поста) | Сроки | Ответственные | Ожидаемое количество просмотров |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.	Трансляция опыта

По итогам реализации проекта планируем трансляцию опыта на муниципальных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях (конференциях, фестивалях, конкурсах и пр.), т.к. проект «Родительский кооператив» является продуктивно работающим инструментом по формированию активной и ответственной родительской позиции.

8.	Используемая литература

1. https://zakon-ob-obrazovanii.ru/

2.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/

3.https://xn--d1axz.xn--p1ai/

4.https://aro-perm.ru/

5. https://www.ya-roditel.ru/

6.https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/

7. Указ Президента РФ от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

8. Указ Президента РФ от 21.06. 2020г. №474 «О национальных целях развития России до 2030 года»

Приложение 1

Смета проекта

Для проведения мероприятий основного этапа проекта будут задействованы:

- Внутренние ресурсы учреждений (мероприятий из муниципальных заданий учреждений, по плановым и внеплановым мероприятиям в текущем году);

- Коллаборация с городскими организациями, предприятиями и службами;

- Спонсорская поддержка.

С целью активизации и привлечения аудитории сообщества «Союза самых счастливых родителей» и увеличения трафика (количества подписчиков) предлагаем периодически проводить рекламные акции в виде розыгрышей. В качестве лотов будем использовать:

- Пригласительные билеты на культурно-досуговые мероприятия учреждений;

- Маршрутные листы на экскурсии в музеи;

- Посещение мастер-классов, открытых занятий, мастер-классов;

- Вручение рекламных флаеров от спонсоров (процентные скидки, бесплатные посещения, дисконтные карты и пр.).

Для награждения и поощрения участников проекта (дипломы, кубки, медали) – запрашиваемый бюджет 10.000 рублей.

Приложение 2

Инфографика проекта(реклама)

Приложение 3

Методические материалы

На основе полученных и обработанных данных анкет будут создана папка информационно-методических материалов.

В качестве информационного продукта, по результатам реализации проекта, будет создан методический кейс, включающий в себя разработки мероприятий по направлениям проекта:

- Онлайн и офлайн мероприятия для родителей;

- Полезные подборки – сайты в помощь родителям, фильмы для семейного просмотра, книги;

- Консультации специалистов;

- Уникальные публикации и пр.