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Описание проекта:

    Время, проведенное с детьми, бесценно!
   Семья - это фундамент, на котором строится вся жизнь, и от того насколько добротен и тверд этот фундамент, зависит очень многое в судьбе человека и общества в целом. 

    Трудно переоценить важность и влияние совместного времяпрепровождения на отношения внутри семьи: общий досуг родителей и детей помогает стать ближе, формируется ядро маленького сообщества, объединенного одной целью. Дети чувствуют свою причастность к общему делу, видят, какую пользу они приносят. Семейный туризм тем и замечателен, что в первую очередь учитывает интересы детей. позволяет открыть ребенку окружающий мир.

   Проект нацелен на решение проблемы разобщенности семей и укрепление детско-родительских отношений, через участие семей в комплексе мероприятий. 

   Основная идея проекта заключается в том, что все члены семьи будут объеденные общим и увлекательным делом – походами и экскурсиями в пределах Ясненского городского округа, ЗАТО Комаровский и близ расположенных районов.

    Семейный туризм (спортивный, религиозный туризм,экологический туризм, музейный туризм) является прекрасной формой проведения досуга, способствующий развитию коммуникации между поколениями на бытовом уровне. Кроме того, положительно влияет на формирование культуры здоровья, созидательное общение представителей разных поколений, воспитание познавательного и бережного отношения детей к культуре и природе родного края. Такая форма организации семейного досуга позволит взрослым отвлечься от семейных бытовых проблем и неурядиц, заставит всех членов семьи, обратится друг к другу с заботой и вниманием, сплотиться в решении задач, научит строить свой досуг и главное поможет всем членам семьи быть рядом, ближе.
         Актуальность проекта:
Семья - важный социально-экономический институт, а дети, растущие в семьях - будущее России. Чем крепче, сплоченнее  семья, тем выше в ней результаты воспитания.  Крепкие, здоровые, духовные семьи -  крепкое, мощное государство.

Недаром правительство Российской Федерации подчеркивает важность мероприятий по укреплению и поддержке семьи, а государственная  семейная политика    является приоритетной  и  направлена на формирование благоприятных условий  для жизнедеятельности семьи, выполнения ею основных функций – воспитания.

  Сегодня традиционные формы работы  с родителями утратили свою актуальность,  а статистика говорит о том, что родители на воспитание детей в сутки тратят 16, а в выходные дни – 30 минут. В лучшем случае, воспитание сводится к проверке школьных оценок.  А если взять во внимание детей из неблагополучных семей, то  родители не только не занимаются воспитанием, но и ведут аморальный образ жизни, занимаются эксплуатацией детей, бросают детей, запугивают их "для их же блага", не создают условий для нормального развития.
   В базе данных семей ГБУСО «КЦСОН» г.Ясного, находящихся в социально опасном положении,  состоит 25 семей, в которых воспитывается 51 ребенок.

  Причиной социально опасного положения семей  явились:   злоупотребление алкоголем и неисполнение родительских обязанностей.  
  Проект нацелен на решение проблемы разобщенности семей и укрепление межпоколенческих связей, через участие семей в комплексе мероприятий спортивного, религиозного, экологического и музейного туризма. 

     Целевая  группа:

    Целевой группой проекта являются семьи, состоящие на социальном обслуживании в Комплексном центре, как семьи социально-опасного положения. 

   (В базе данных семей, находящихся в социально опасном положении,  состоит 25 семей, в которых воспитывается 51 ребенок, в возрасте от 2 до 17 лет)

  "Серебряные" волонтеры - 10 чел.

   Волонтеры горно-технологического техникума - 5 чел.

   Волонтеры Детско-юношеского центра - 6 чел.

Место проведения:

ГБУСО «КЦСОН» в г.Ясном. ул.Свердлова 6. Тел.: 8(35368)2-09-02.

Восточное Оренбуржье  (Ясненский городской округ, ЗАТО Комаровский)

Кадры:
Специалист по социальной работе; 

Специалист по работе с семьей;

 Психолог.  

Всего 3 человека.

Цель проекта:

    Снижение количества неблагополучных семей, социальных сирот, сохранение ребенку родной семьи.

 Формирование сплоченности (преодоление разобщенности), укрепление детско-родительских связей, престижа семьи, семейных ценностей, духовно – нравственное, физическое оздоровление. 
  Приобщение к истории родного края семей, находящихся в социально опасном положении, с помощью организации и проведения комплексных мероприятий в рамках работы проекта «Вместе весело шагать...».
Задачи проекта:

- Создание условий для проведения систематических (теоретических и практических) семейных занятий с участниками проекта, способствующих преодолению разобщенности, укреплению связи между родителями и детьми, повышению интереса к истории своего края, любви к своей малой родине.

- Способствовать установлению эмоционального контакта между членами семьи, взаимопониманию, реализации семейных ценностей.

- Развивать умения участников проекта совместно преодолевать трудности, совершенствовать навыки совместной деятельности, планировать ее, учитывая индивидуальные интересы членов семьи

- Прививать любовь к родному краю, по средством изучения ее богатой истории, культуры и традиций, знакомства с природными историческими и культурными памятниками и заповедниками, в процессе живого общения друг с другом.

- Формировать у родителей и детей осознанное отношение к своему здоровью.

- Приобщать родителей к жизни и интересам детей, показать им значимость общения для всестороннего развития детей.
- Совместный активный отдых детей и родителей;

- Занятость  несовершеннолетних, отвлечение  их  от негативного влияния уличной  среды;

- Обеспечение  подростков  из малообеспеченных и неблагополучных семей оздоровительным  круглогодичным отдыхом;    

· Воспитание  морально-этических и волевых качеств.

Источник финансирования:
 Привлечение спонсорской помощи.

Длительность разработки и реализации проекта:
Ежегодно.
Первый этап. 

Аналитико-прогностический (подготовительный). Срок: март 2022 г. 

Второй этап.                                                                

Внедренческий (практический). Срок: вторая половина апреля 2022 г. 

Третий этап.

 Итоговый (обобщающий). Срок: конец декабря 2022 г. 

	№

п\п
	Решаемая задача
	Мероприятие
	Дата начала
	Ожидаемые итоги

(с указанием количественных
и качественных показателей)

	
	Разработать план мероприятий по краеведческой деятельности, по туристским походам и экскурсиям, обеспечить их методическое и материально-техническое сопровождение относительно удовлетворения туристско-краеведческой потребности детей -СОП
	1. Согласовать взаимодействие с заинтересованными социо-культурными структурами по работе в данном направлении с детьми-СОП
	18.03.22
	Заключить устное соглашение с организациями

	1
	
	2. Запланировать туристско-краеведческие мероприятия для детей-СОП, в том числе: пешие и вело-походы, экскурсии; 
	20.03.22
	минимум 20 участников на мероприятие и не менее 15 мероприятий

	
	
	3. Подготовить методический и краеведческий материал для проведения мероприятий для детей-СОП.
	01.04.22
	Подготовлено не менее 15 мероприятий 

	2
	провести запланированные мероприятия и походы для детей-СОП
	провести запланированные мероприятия и походы для детей-СОП
	10.04.22
	Проведено 100% запланированной работы

	3
	распространить полученный опыт среди населения различными средствами
	1. подвести итоги проделанной работы и обеспечить методическое сопровождение результатов проекта для дальнейшего использования заинтересованными лицами в своей работе.
	15.12.22
	Проведено 100% запланированной работы

	
	
	2. опубликовать рекламный материал в СМИ.
	на протяжении всего срока реализации проекта
	Не менее 10 публикаций

	
	
	3. распространить полученный опыт 
	20.12.22
	Проведено 100% запланированной работы


Планируемые результаты проекта:

   Проект находится в активной стадии реализации, но уже сегодня можно утверждать, что результатами  проекта «Вместе весело шагать...» явились: повышение социальной активности семей социально опасного положения, расширение круга общения, укрепление здоровья.

   Мероприятия в рамках проекта являются уникальным средством реабилитации, дает возможность полноценного общения между членами семьи. Путешествие, новые знакомства, яркие незабываемые впечатления – все это поднимает настроение и тонус человека, позволяет ему ощутить всю полноту жизни, настраивает на позитивный лад, придает силы в борьбе с проблемами.

    Сегодня у нас уже накоплен определённый опыт, и можно с уверенностью сказать, что он положительный. Конечно, мы не имеем возможности выезжать далеко, но и в нашем крае очень много красивейших мест, есть на что посмотреть, а главное, так много можно сделать новых открытий. Такой вид отдыха, как туризм, позволяет нашим получателям социальных услуг, зачастую малообеспеченным людям, не только хорошо отдохнуть, но и узнать историю родного края, увидеть красивейшие места, расширить кругозор.

  Фото результаты:

Пешая прогулка на озеро «Лягушатник»
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Экскурсия в Центр молодежного инновационного творчества.
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Посещение Хуторского казачьего общества Ясненского городского округа. 
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Посещение городской библиотеки на мастер-класс по изготовлению «Масленичной куклы».
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Посещение спортивного комплекса "Асбест", знакомство с тренером по волейболу, знакомство со школой,  спортсменами и их достижениями.
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 Экскурсия в пожарную часть
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 Экскурсия в филиал ПАО "Сбербанка"
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Экскурсия в выездной музей старины Адамовского района
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Посещение "Ночи искусств"
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Посещение выставки "SMITHI", частной коллекции пауков , скорпионов, редких декоративных тараканов, морских свинок, попугаев, белок, крыс, мокриц, эублефар.
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Экскурсия на швейную фабрику ООО "PALETO", брендовой верхней одежды, продающейся на платформах Wildberries, Ламода и Ozon.
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Экскурсия на Станцию технического обслуживания автомобилей.
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Экскурсия в аптеку "Элит"
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Экскурсия в магазин цветов
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Экскурсия в 13 Ракетную Краснознамённую дивизию. 
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Экскурсия в МО МВД России «Ясненский»
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Экскурсия в ООО «Ясненский хлебзавод»
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Знакомство с различными техниками резьбы по дереву.
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Проведение серебряными волонтерами творческих мастерских 

[image: image42.jpg]o
©® 108MP Quad Camg



[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]



Вечера музыки 
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