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г. Благовещенск 
2024 г.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

1. Полное наименование: Муниципальная библиотека села Белогорье Муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная информационная библиотечная система» города Благовещенска
Сокращенное наименование: МБ с. Белогорье МБУК «МИБС»
2. Руководитель проекта: Карева Елена Юрьевна, заведующий филиалом учреждения МБУК «МИБС» Муниципальная библиотека с. Белогорье, тел. 8(4162)49-49-24, +7-909-811-16-08, почта: belogorie@biblioblag.ru  
3. Юридический адрес: 675011, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 128.
Фактический адрес: г. Благовещенск, с. Белогорье, ул. Рёлочная, 22

4. Культурно-просветительский проект «Семья глазами детей»
4.1. Номинация: «Сила в единстве!»
5. Аннотация проекта 
Проект «Семья глазами детей» направлен на формирование представлений ребёнка о традиционных семейных ценностях, о семье, как главном аспекте жизни человека и гражданина своей страны и предполагает издание настенного календаря «В кругу семьи». 
В процессе реализации проекта планируется привлечь не менее 50 юных граждан села Белогорье, с которыми будут проведены литературно-творческие встречи. На мероприятиях участники узнают о роли семьи в творчестве русских писателей, отобразят основные традиции своих семей, запечатлев их через творчество.
Итогом реализации проекта станет изданный на средства гранта уникальный календарь «В кругу семьи», созданный на основе детских рисунков и цитат российских писателей о семье, отражающих семейные традиции. Это хороший итог Года семьи, а также, один из действенных способов решения проблем сохранения семейных ценностей, формирования и поддержания семейных традиций и укрепления позитивного имиджа города Благовещенска.

6. Сроки реализации проекта
Начало проекта: апрель 2024 г.
Окончание проекта: ноябрь 2024 г.

9.  Подписи руководителя проекта и руководителя организации:

Руководитель проекта						      Е. Ю. Карева

Директор МБУК «МИБС»                                                                А. А. Рихновец
                                                                            
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

22 ноября 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. К ним относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка, почитание родителей, забота о старших и младших, продолжение рода. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи. Крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества.
«Крепкая семья – это главная ценность в жизни, которая является оплотом любви, мудрости, взаимоуважения, ответственности, преданности друг другу, всегда была и остается опорой государства и общества. Именно в семье человек познает окружающий мир, впитывает духовно-нравственные традиции своего народа, учится любви к Родине и своим близким». 
Особое значение имеет семья в жизни ребёнка, в его становлении и воспитании. Семья объединяет детей, родителей, родственников неразрывными узами. В семье формируются личностные качества.
Благовещенские семьи, как и семьи России, выступают хранителями семейных традиций, сформированных на основе истории рода, города, региона, страны. Проект направлен на сохранение и популяризацию традиций благовещенских семей. 
Проект направлен на создание условий для формирования представлений ребёнка о традиционных семейных ценностях, о семье, как главном аспекте жизни человека и гражданина своей страны. 
Социальная значимость проекта заключается также и в стимулировании юной аудитории села Белогорье к совместной творческой деятельности (занятие литературой и изобразительным искусством), в реализации творческого потенциала, в привлечении к общему интересному делу, в получении новых творческих навыков, а также в обеспечении развивающего досуга для несовершеннолетних жителей села. 
Целевая аудитория проекта: семьи и дети села Белогорье.

1. Цель проекта:
- издание уникального календаря «В кругу семьи» на основе детских рисунков и цитат российских писателей о семье;
- формирование представлений ребёнка о традиционных семейных ценностях, о семье, как главном аспекте жизни человека и гражданина своей страны, и создание условий для раскрытия творческого потенциала, повышения творческой активности юных участников проекта.
  
2. Задачи проекта:
1. Провести цикл литературно-творческих мероприятий «Семья глазами детей».  
2. Провести конкурсный отбор рисунков.
3. Издать календарь «В кругу семьи»
4. Презентовать Календарь 
5. Подвести итоги реализации проекта и осветить в социальных сетях. 

3. Планируемые результаты
Количественные результаты: 
- население с. Белогорье извещено о реализации проекта через онлайн и офлайн информирование – не менее 3000 человек;
- опубликовано не менее 40 материалов о процессе реализации проекта в социальных сетях;
- вовлечено в реализацию проекта в качестве участников не менее 50 человек в возрасте от 6 до 14 лет;
- общий охват литературно-творческих встречи в рамках проекта не менее 500 человек;
- календарь «В кругу семьи» издан в количестве 50 экземпляров;
- проведена 1 презентация календаря;
- календарь «В кругу семьи» доступен в 12 муниципальных библиотеках с общим числом зарегистрированных пользователей более 30000 человек;

Качественные результаты:
- создание условий для творческого роста и духовного развития ребёнка путём проведения литературно-творческих занятий;
- выпуск настенного календаря «В кругу семьи»;
- формирование интереса к семейным ценностям и традициям российских семей; 
- вовлечение участников проекта в общий творческий процесс;
- расширение знаний о семейных традициях и ценностях в творчестве русских писателей;
- создание условий для формирования в семьях участников проекта новых семейных традиций;
- привлечение потенциальных читателей в библиотеку с. Белогорье;
- формирование позитивного имиджа города.

Долгосрочная перспектива развития проекта:  
- программа литературно-творческих мероприятий станет традиционной, послужит продвижению чтения, получению новых навыков в рисовании и формированию у юных читателей нашей библиотеки чувства гордости за свою семью, город, страну;
- авторский подход к созданию рисунков для настенного календаря сможет продемонстрировать новые возможности для продвижения традиционных семейных ценностей.    

4. Календарный план проекта
	№
	Мероприятия
	Ответственный

	Сроки
	Планируемый
результат

	1.
	Заключение договора на реализацию проекта
	Руководитель проекта
	Март 2024 г.
	Заключен договор на реализацию проекта

	2.
	Формирование команды для реализации проекта
	Руководитель проекта
	Март 2024 г.
	Сформирована команда проекта с числом участников – 4 человека

	3.
	Размещение информации о проекте в  социальных сетях
	Руководитель проекта, организатор
	Апрель 2024 г.
	Размещена информация на сайте МИБС https://biblioblag.ru/  в социальной сети Вконтакте (Библиотеки Благовещенска, Библиотека с. Белогорье, Школа №24 г. Благовещенска, Школа искусств с. Белогорье, ДК с. Белогорье), а также в сообществах мессенджера Телеграм – общий охват около 3000 человек. 

	4.
	Разработка плана мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта (организационные, литературно-творческие встречи)
	Руководитель проекта, организатор
	Март 2024 г.
	План мероприятий, проводимых в ходе реализации проекта 

	5.
	Закупка оборудования для реализации проекта
	Руководитель проекта,
Специалист по закупкам
	Апрель 2024 г.
	Сформирована материально-техническая база для проведения мероприятий проекта

	6.
	Отбор литературных произведений русских писателей о семейных ценностях и традициях, написание сценария
	Руководитель проекта, организатор
	Апрель 2024 г.
	Подготовлен сценарий мероприятий 

	7.
	Привлечение юных жителей села к участию в мероприятиях проекта  путём публикаций в соцсетях и мессенджерах,  устного информирования, личных приглашений.
	Руководитель проекта, организатор
	Апрель 2024 г.
	Определён состав  участников в количестве не менее 50 человек

	8.
	Проведение цикла литературно-творческих занятий по сезонам года
	Руководитель проекта, организатор, художник
	Апрель-июль 2024 г.
	Проведено не менее 4 мероприятий; 
Мероприятия посетило не менее 70 человек;
Создано не менее 50 рисунков.

	9.
	Конкурсный отбор рисунков для календаря
	Руководитель проекта, организатор, художник
	Июль 2024 г.
	Отобрано 12 лучших рисунки детей для двенадцати календарных месяцев

	10.
	Работа по созданию календаря «В кругу семьи»
- оцифровка
- дизайн и вёрстка
- печать 
	Художник-дизайнер,
руководитель проекта

	Август-
октябрь 2024 г.
	Оцифрованы работы, разработан дизайн и верстка,
напечатано 50 экземпляров

	11.
	Подготовка и проведение итогового мероприятия для презентации календаря «В кругу семьи» 
	Руководитель проекта, организатор
	Ноябрь 2024 г.
	Проведено итоговое мероприятие, партнёры и участники проекта –  юные авторы рисунков о семье получили экземпляры календаря, благодарственные письма и сувенирную продукцию библиотечной системы Благовещенска

	12.
	Подготовка итогового финансового и аналитического отчётов о реализованном проекте
	Руководитель проекта
	Ноябрь 2024 г.
	Подготовлены и сданы отчёты




5. Информация об исполнителях проекта.
1. Руководитель проекта Карева Елена Юрьевна, 47 лет. Заведующий филиалом учреждения МБ с. Белогорье МБУК «МИБС». Образование высшее, БГПУ. В качестве сотрудника МБУК «МИБС» ежегодно принимает участие в различных мероприятия и фестивалях городского, областного и международного уровня (ежегодный Международный общественный писательско-издательский форум, Международный фестиваль «Детство на Амуре», фестивальное движение «Культурный город на набережной» и др.). В проекте выполняет функции руководителя, контролирует и координирует ход реализации проекта и успешность его выполнения, отвечает за творческую часть проекта. 
2. Организатор культурно-массовых мероприятий Нестерова Наталья Михайловна, 45 лет, библиотекарь МБ с. Белогорье МБУК «МИБС». Образование среднее специальное, Амурский областной колледж культуры и искусств. Имеет опыт в реализации проекта победителя грантового конкурса в сфере культуры и искусства г. Благовещенска 2020 г. – краеведческий альманах «Мы знаем! Мы помним! Мы гордимся!». В проекте отвечает за поиск и подбор информации, анализирует информацию, выполняет функции организатора культурно-массовых мероприятий.
3. Дизайнер Сиренко Татьяна Владимировна, 36 лет, дизайнер, художник-иллюстратор, библиотекарь МБУК «МИБС». Образование среднее специальное, Амурский педагогический колледж. Разработчик дизайна VII Международного общественного писательско-издательского форума «Столичные издания XXI века. Краеведение. Личность. Город» и VIII Международного общественного писательско-издательского форума «Столичные издания XXI века. Диалог наставников», автор логотипов Муниципальной библиотеки-обсерватории им. Б. Машука, автор логотипа Лаборатории Амурской Анимации, логотипа муниципальной библиотеки «Солнечная» и др., художник-иллюстратор. 
Автор краеведческого альбома, посвященного амурцам, участникам ВОВ.
Автор арт-проекта победителя грантового конкурса в сфере культуры и искусства г. Благовещенска «Просто люди. Герои среди нас».
В проекте выполняет функцию дизайнера/верстальщика.
4.  Художник Михеева Ольга Михайловна, 56 лет. Преподаватель ДПИ Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств с. Белогорье», член Союза художников России. Образование высшее – Дальневосточный государственный гуманитарный университет, специальность – изобразительное искусство. Имеет опыт в реализации проекта победителя грантового конкурса в сфере культуры и искусства г. Благовещенска 2020 г. – краеведческий проект «Антоша Чехонте». В проекте выполняют функцию куратора по ИЗО, отвечает за отбор рисунков для календаря.
5. Специалист по закупкам Ивлева Ольга Николаевна, 40 лет. Юрисконсульт МБУК «МИБС» с функциями контрактного управляющего. Образование – высшее, юрист. Принимала участие в реализации проектов-победителей грантовых конкурсов различного уровня, участвовала в реализации национального проекта «Культура». В проекте отвечает за закупку необходимого оборудования и материалов, работу с поставщиками. 
6. Планируемое число привлеченных для реализации проекта добровольцев 10 человек.
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