Приложение №5 
к Соглашению №7
 от 13.06.2024 г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
[bookmark: _GoBack]о выполнении календарного плана работ с 01.04.2024 г. по 10.10.2024 г.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
1. Описание содержания проделанной работы 
1.1.Выполнение основных мероприятий:
 - определена целевая группа, участники проекта;
- разработан логотип праздника, буклеты, афиш, пригласительных, дипломов и благодарственных писем участникам проекта;
- проведен конкурс детских рисунков «Моя семья», конкурс свадебных фотографий «Обручальное кольцо – не простое украшение», организована выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Мастерим всей семьёй»;
- заключены договоры на приобретение необходимых товаров и услуг для реализации проекта; 
- проведено анонсирование о мероприятиях проекта (соц. сети Telegram https://t.me/adm_ivanovskii; https://    газета «Амурец»);
- проведена разработка сценария, работа с творческими коллективами – участниками проекта;
- подготовлена площадка для проведения фестиваля-форума;
- проведен окружной семейный фестиваль-форум «Территория семейного счастья».
1.2. Успехи: 
На базе Дома культуры с. Березовка (филиал №22 МБУК «Ивановский окружной Дом культуры») прошел фестиваль –форум «Территория семейного счастья». В рамках фестиваля были организованы различные тематические площадки, рассчитанные на различные возрастные категории: «Территория материнства и детства» - консультации   специалистов: ГКУ АО «Управление социальной защиты населения по Ивановскому МО», управления образования Ивановского МО, клиентской службы в Ивановском муниципальном округе отделения фонда Пенсионного и социального страхования по Амурской области О.А. Швец; «Территория семейных традиций» - конкурсно-игровая программа «Быстрее всех» (филиал №17 ДК с. Среднебелое), мастер-класс «Роспись камней» (МБУ ДО «Ивановский окружной центр детского творчества»), конкурс караоке «Поем всей семьёй» (МБУК «Ивановский ОДК»); «Территория красоты и здоровья» - консультация косметолога, фитнес инструктора, дегустация фито чаев ИП «Баранник Анжелика»);  «Территория развития и предпринимательства», в которой семьи познакомятся с удачным опытом открытия собственного дела, развития личного подсобного хозяйства, семейных ферм, получат консультации специалистов отдела экономики и инвестиций Ивановского муниципального округа, специалиста Россельхоз банка; «Щи да каша – пища наша» кофе-пауза и презентация семейных блюд; «Круглый стол» - дискуссионная площадка членов женсовета округа.
  Церемония открытия фестиваля-форума задала темп, и дала старт работы тематических площадок. На церемонии закрытия были подведены итоги фестиваля-форума, конкурса детских рисунков «Моя семья», конкурса свадебных фотографий «Обручальное кольцо – не простое украшение», выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Мастерим всей семьёй». Творческие коллективы (вок. Группа «Созвездие», вок. гр. «Радуга», ансамбль песни «Ворожея») украсили мероприятие, подчеркнув его главную тему. Тематические фотозоны помогли гостям и участникам фестиваля-форума ощутить атмосферу праздника, оставить яркие воспоминания. 

1.3. Основные недочеты, ошибки, выводы: 
Цель проекта «Территория семейного счастья» - популяризация семейных ценностей среди жителей Ивановского округа; повышение престижа материнства и отцовства; укрепление авторитета института семьи посредством проведения яркого и значимого мероприятия, направленного на повышения значимости внутрисемейных ценностей и семейных традиций, организацию культурного досуга; обобщение лучшего опыта работы сельских женсоветов в ходе реализации полностью достигнута. 
К минусом можно отнести менее масштабное число участников, в связи с отсутствием возможности подвоза из определенных МКУ Ивановского округа.
2. Основные результаты проекта 
2.1.Краткосрочные результаты 
	№ п/п
	Количественные результаты (сколько выполнено мероприятий работ)
	Качественные результаты (как в результате изменилась ситуация)

	1. 
	По основным мероприятиям проекта
	Организация и проведение окружного семейного фестиваля «Территория семейного счастья» прошла на высоком профессиональном уровне. Сценарий и творческие номера соответствовали заданной тематике. Тематические площадки соответствовали интересам и возрастам определенных категорий потенциальных участников. Конкурса организованные в рамках фестиваля-форума вызвали интерес у участников.

	2. 
	Охват посещаемости праздника 135 чел. (план 100) 15 семей
	Проект «Территория семейного счастья» вызвало интерес у жителей округа. Данное мероприятие получило большой положительный отклик у населения (присутствовали семьи из 10 МКУ Ивановского округа), что говорит о его высокой оценке.

	3. 
	Участники проекта: Творческие коллективы- 3 (13 чел.), солисты 5, мастера-декоративно-прикладного творчества- 3, конкурс фотографий -5, конкурс детских рисунков – 27 чел., оформлены фотозоны 2.
Разработан логотип праздника, буклеты – 30 шт., афиши-15 шт., пригласительные - 30 шт., баннер «Год семьи. Нам есть куда расти» -1 шт., дипломы и благодарственные письма участникам проекта – 64 шт.
	   В ходе мероприятия были исполнены традиционные фольклорные песни, хореографические композиции, позволившие погрузить участников в атмосферу праздника. 
  Проведение мастер-классов и оформленные фото зоны позволили расширить разнообразие досуговых занятий участников и гостей, повысить интерес посетителей к подобным мероприятиям.

	4. 
	По дополнительным мероприятиям проекта
	Хорошее анонсирование мероприятия привлекло внимание к участию в проекте представителей СМИ «АНО редакция газеты АМУРЕЦ».


2.2. Долгосрочные результаты:
   В фестивале приняли участие семьи разного статуса и возраста (молодые и семьи со стажем совместной жизни, полные семьи и родители, одиноко воспитывающие детей), работники учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной сферы, представители женсоветов. 
В ходе проекта участники проверили своё здоровье, получили много полезной информации от лучших специалистов — экспертов в области здоровья, психологии, взаимоотношений в семье, получили консультации и ответы на волнующие вопросы в сфере социальной защиты материнства, детства и семьи, а также познакомились с актуальными для их развития досуговыми мероприятиями, семейными традициями, с различным формами собственного дела, которое смогут укрепить материальную основу семьи.
Регулярность проведения (ежегодно) фестиваля -форума и присутствие на мероприятии представителей СМИ и телевидения позволило привлечь интерес к институту семьи, его традиционной основе. Участие в празднике большого числа детей и подростков свидетельствует о полном выполнении задач проекта.
Приложения к аналитической части отчета: 
1. Сценарий церемонии открытия, закрытия.
2. Положение, протокол конкурса детских рисунков «Моя семья», конкурс свадебных фотографий «Обручальное кольцо – не простое украшение».
3. Публикации в СМИ и социальных сетях (VK Telegram https://t.me/adm_ivanovskii; https://    газета «Амурец»).
4. Афиша, фотоотчет.


Грантодатель:                                                                            Грантополучатель:
В.В. Ольшевская		                     				    Ю.И. Соломаха























Приложение № 6 
к Соглашению №7
 от 18.06.2024 г.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
А. За отчетный период получено всего - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. 
Б. Из них использовано всего – 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.
В. Общий (суммарный) остаток - 0 (ноль) руб.
	№ п/п
	Статьи расходов
	Средства фонда
	Привлеченные средства

	1. 
	Сувениры (подарки) победителям конкурсов
(4 х 3 призовых места= 12 сувениров, 17 подарков)
	
3000-00
	
7000-00

	2. 
	Поощрение и награждение участников выставки (30 человек х 100 рублей)
	0
	3000-00

	3. 
	Кофе-пауза (чаепитие) (80х300)
	20000-00
	4000-00

	4. 
	Приобретение материалов для мастер-классов
	2 000-00
	3000-00

	5. 
	Благодарственные письма спикерам, работающим на территориях (площадках), и организаторам мероприятия
	0
	500-00

	6. 
	Итого
	25 000-00
	17500-00


К отчету прилагаются копии: 
-  договор поставки №0ИИв-000167 от 01.10.2024, счет на оплату№0ИИв-000167 от 01.10.2024, счет-фактура №0ИИв-000177 от 01.10.2024, платёжное поручение №12 от 01.10.2024 на сумму 2000 руб.;
- договор-поставки №1 от 04.10.2024, спецификация к договору №1 от 04.10.2024, счет №1 от 09.10.2024 на сумму 3000 руб., счет-фактура №22 от 10.10.2024, платежное поручение №15 от 10.10.2024 на сумму 3000 руб.;
- договор на оказание услуг №9 от 05.10.2024, спецификация по договору №9 от 05.10.2024, меню утв. 06.10.2024, счет-фактура№22 от 10.10.2024, счет на оплату Акт приемки №22 от 10.10.2024, платежное поручение от 10.10.2024 на сумму 20 000 руб.

Грантодатель:                                                                                                   Грантополучатель:
В.В. Ольшевская						                                  Ю.И. Соломаха

