Приложение №5

к Соглашению №7

от 13.06.2024 г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении календарного плана работ с 01.04.2024 г. по 10.10.2024 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

1. Описание содержания проделанной работы

1.1.Выполнение основных мероприятий:

- определена целевая группа, участники проекта;

- разработан логотип праздника, буклеты, афиш, пригласительных, дипломов и благодарственных писем участникам проекта;

- проведен конкурс детских рисунков «Моя семья», конкурс свадебных фотографий «Обручальное кольцо – не простое украшение», организована выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Мастерим всей семьёй»;

- заключены договоры на приобретение необходимых товаров и услуг для реализации проекта;

- проведено анонсирование о мероприятиях проекта (соц. сети Telegram https://t.me/adm_ivanovskii; https://    газета «Амурец»);

- проведена разработка сценария, работа с творческими коллективами – участниками проекта;

- подготовлена площадка для проведения фестиваля-форума;

- проведен окружной семейный фестиваль-форум «Территория семейного счастья».

1.2. Успехи:

На базе Дома культуры с. Березовка (филиал №22 МБУК «Ивановский окружной Дом культуры») прошел фестиваль –форум «Территория семейного счастья». В рамках фестиваля были организованы различные тематические площадки, рассчитанные на различные возрастные категории: «Территория материнства и детства» - консультации   специалистов: ГКУ АО «Управление социальной защиты населения по Ивановскому МО», управления образования Ивановского МО, клиентской службы в Ивановском муниципальном округе отделения фонда Пенсионного и социального страхования по Амурской области О.А. Швец; «Территория семейных традиций» - конкурсно-игровая программа «Быстрее всех» (филиал №17 ДК с. Среднебелое), мастер-класс «Роспись камней» (МБУ ДО «Ивановский окружной центр детского творчества»), конкурс караоке «Поем всей семьёй» (МБУК «Ивановский ОДК»); «Территория красоты и здоровья» - консультация косметолога, фитнес инструктора, дегустация фито чаев ИП «Баранник Анжелика»);  «Территория развития и предпринимательства», в которой семьи познакомятся с удачным опытом открытия собственного дела, развития личного подсобного хозяйства, семейных ферм, получат консультации специалистов отдела экономики и инвестиций Ивановского муниципального округа, специалиста Россельхоз банка; «Щи да каша – пища наша» кофе-пауза и презентация семейных блюд; «Круглый стол» - дискуссионная площадка членов женсовета округа.

Церемония открытия фестиваля-форума задала темп, и дала старт работы тематических площадок. На церемонии закрытия были подведены итоги фестиваля-форума, конкурса детских рисунков «Моя семья», конкурса свадебных фотографий «Обручальное кольцо – не простое украшение», выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Мастерим всей семьёй». Творческие коллективы (вок. Группа «Созвездие», вок. гр. «Радуга», ансамбль песни «Ворожея») украсили мероприятие, подчеркнув его главную тему. Тематические фотозоны помогли гостям и участникам фестиваля-форума ощутить атмосферу праздника, оставить яркие воспоминания.

1.3. Основные недочеты, ошибки, выводы:

Цель проекта «Территория семейного счастья» - популяризация семейных ценностей среди жителей Ивановского округа; повышение престижа материнства и отцовства; укрепление авторитета института семьи посредством проведения яркого и значимого мероприятия, направленного на повышения значимости внутрисемейных ценностей и семейных традиций, организацию культурного досуга; обобщение лучшего опыта работы сельских женсоветов в ходе реализации полностью достигнута.

К минусом можно отнести менее масштабное число участников, в связи с отсутствием возможности подвоза из определенных МКУ Ивановского округа.

2. Основные результаты проекта

2.1.Краткосрочные результаты

| № п/п | Количественные результаты (сколько выполнено мероприятий работ) | Качественные результаты (как в результате изменилась ситуация) |
| --- | --- | --- |
|  | По основным мероприятиям проекта | Организация и проведение окружного семейного фестиваля «Территория семейного счастья» прошла на высоком профессиональном уровне. Сценарий и творческие номера соответствовали заданной тематике. Тематические площадки соответствовали интересам и возрастам определенных категорий потенциальных участников. Конкурса организованные в рамках фестиваля-форума вызвали интерес у участников. |
|  | Охват посещаемости праздника 135 чел. (план 100) 15 семей | Проект «Территория семейного счастья» вызвало интерес у жителей округа. Данное мероприятие получило большой положительный отклик у населения (присутствовали семьи из 10 МКУ Ивановского округа), что говорит о его высокой оценке. |
|  | Участники проекта: Творческие коллективы- 3 (13 чел.), солисты 5, мастера-декоративно-прикладного творчества- 3, конкурс фотографий -5, конкурс детских рисунков – 27 чел., оформлены фотозоны 2. Разработан логотип праздника, буклеты – 30 шт., афиши-15 шт., пригласительные - 30 шт., баннер «Год семьи. Нам есть куда расти» -1 шт., дипломы и благодарственные письма участникам проекта – 64 шт. | В ходе мероприятия были исполнены традиционные фольклорные песни, хореографические композиции, позволившие погрузить участников в атмосферу праздника. Проведение мастер-классов и оформленные фото зоны позволили расширить разнообразие досуговых занятий участников и гостей, повысить интерес посетителей к подобным мероприятиям. |
|  | По дополнительным мероприятиям проекта | Хорошее анонсирование мероприятия привлекло внимание к участию в проекте представителей СМИ «АНО редакция газеты АМУРЕЦ». |

2.2. Долгосрочные результаты:

В фестивале приняли участие семьи разного статуса и возраста (молодые и семьи со стажем совместной жизни, полные семьи и родители, одиноко воспитывающие детей), работники учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной сферы, представители женсоветов.

В ходе проекта участники проверили своё здоровье, получили много полезной информации от лучших специалистов — экспертов в области здоровья, психологии, взаимоотношений в семье, получили консультации и ответы на волнующие вопросы в сфере социальной защиты материнства, детства и семьи, а также познакомились с актуальными для их развития досуговыми мероприятиями, семейными традициями, с различным формами собственного дела, которое смогут укрепить материальную основу семьи.

Регулярность проведения (ежегодно) фестиваля -форума и присутствие на мероприятии представителей СМИ и телевидения позволило привлечь интерес к институту семьи, его традиционной основе. Участие в празднике большого числа детей и подростков свидетельствует о полном выполнении задач проекта.

Приложения к аналитической части отчета:

- Сценарий церемонии открытия, закрытия.

- Положение, протокол конкурса детских рисунков «Моя семья», конкурс свадебных фотографий «Обручальное кольцо – не простое украшение».

- Публикации в СМИ и социальных сетях (VK Telegram https://t.me/adm_ivanovskii; https://    газета «Амурец»).

- Афиша, фотоотчет.

Грантодатель:                                                                            Грантополучатель:

В.В. Ольшевская		                     				    Ю.И. Соломаха

Приложение № 6

к Соглашению №7

от 18.06.2024 г.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

А. За отчетный период получено всего - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.

Б. Из них использовано всего – 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.

В. Общий (суммарный) остаток - 0 (ноль) руб.

| № п/п | Статьи расходов | Средства фонда | Привлеченные средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сувениры (подарки) победителям конкурсов (4 х 3 призовых места= 12 сувениров, 17 подарков) | 3000-00 | 7000-00 |
|  | Поощрение и награждение участников выставки (30 человек х 100 рублей) | 0 | 3000-00 |
|  | Кофе-пауза (чаепитие) (80х300) | 20000-00 | 4000-00 |
|  | Приобретение материалов для мастер-классов | 2 000-00 | 3000-00 |
|  | Благодарственные письма спикерам, работающим на территориях (площадках), и организаторам мероприятия | 0 | 500-00 |
|  | Итого | 25 000-00 | 17500-00 |

К отчету прилагаются копии:

-  договор поставки №0ИИв-000167 от 01.10.2024, счет на оплату№0ИИв-000167 от 01.10.2024, счет-фактура №0ИИв-000177 от 01.10.2024, платёжное поручение №12 от 01.10.2024 на сумму 2000 руб.;

- договор-поставки №1 от 04.10.2024, спецификация к договору №1 от 04.10.2024, счет №1 от 09.10.2024 на сумму 3000 руб., счет-фактура №22 от 10.10.2024, платежное поручение №15 от 10.10.2024 на сумму 3000 руб.;

- договор на оказание услуг №9 от 05.10.2024, спецификация по договору №9 от 05.10.2024, меню утв. 06.10.2024, счет-фактура№22 от 10.10.2024, счет на оплату Акт приемки №22 от 10.10.2024, платежное поручение от 10.10.2024 на сумму 20 000 руб.

Грантодатель:                                                                                                   Грантополучатель:

В.В. Ольшевская						                                  Ю.И. Соломаха