 Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом»
Проект "Будущее – это мы: Семейный навигатор"

г. Нижневартовск 2025г.

Обоснование 

      Современный мир предъявляет все более сложные требования к подрастающему поколению. Быстрая смена технологий, глобализация, информационная перегрузка – все это создает дополнительные вызовы для молодых людей, вступающих в самостоятельную жизнь. Ориентироваться в этом сложном пространстве, выбирать образовательную траекторию, формировать профессиональные навыки и строить гармоничные отношения становится все труднее без качественной поддержки и навигации.

Проект "Будущее – это мы: Семейный навигатор" призван восполнить этот дефицит, предлагая комплексную программу поддержки для семей, стремящихся помочь своим детям успешно адаптироваться к реалиям современного мира. Мы убеждены, что именно семья является ключевым институтом, способным оказать наиболее значимое влияние на формирование личности, ценностей и жизненных стратегий молодого человека.

Наш проект фокусируется на укреплении внутрисемейных связей, развитии коммуникационных навыков и формировании осознанного подхода к выбору образовательного и профессионального пути. Мы предлагаем родителям инструменты и знания, необходимые для эффективной поддержки своих детей на всех этапах их взросления. Это включает в себя консультации с психологами, тренинги по развитию навыков общения, профориентационные мероприятия и совместные активности, направленные на укрепление семейных уз.

"Будущее – это мы: Семейный навигатор" не просто предоставляет информацию, а создает поддерживающую среду, где семьи могут обмениваться опытом, находить ответы на волнующие вопросы и вместе двигаться к общей цели – благополучию и успеху своих детей. Мы уверены, что инвестиции в семью – это инвестиции в будущее, и наш проект призван внести значимый вклад в формирование сильного и успешного поколения.

Цель: Поддержка многодетных семей в адаптации к меняющимся условиям будущего.

Задачи:

Образовательная платформа: Онлайн-курсы и мастер-классы по актуальным навыкам (цифровая грамотность, финансовое планирование, профориентация). 
Семейный коворкинг: Создание сети пространств для работы и обмена опытом между многодетными родителями.
 Менторская программа: Подключение опытных специалистов для консультирования по вопросам карьеры, бизнеса и развития детей. Игровые симуляции будущего: Разработка интерактивных сценариев для моделирования различных жизненных ситуаций и принятия решений. Сообщество поддержки: Организация регулярных встреч, форумов и онлайн-групп для обмена опытом и взаимопомощи.

Целевая аудитория: Многодетные семьи.
Сроки реализации: 12 месяцев.
"Будущее – это мы: Семейный навигатор" – это комплексная программа, направленная на всестороннюю поддержку многодетных семей в условиях быстро меняющегося мира. Мы верим, что многодетные семьи, обладая уникальным опытом и потенциалом, могут не только успешно адаптироваться к вызовам будущего, но и стать его активными творцами.

Образовательная платформа станет ключевым элементом программы, предоставляя доступ к актуальным знаниям и навыкам, необходимым для успешной карьеры и финансовой стабильности. Онлайн-курсы и мастер-классы, разработанные ведущими экспертами, помогут родителям освоить цифровую грамотность, эффективно планировать бюджет, а также получить инструменты для профориентации себя и своих детей.

Семейный коворкинг создаст комфортное и продуктивное пространство для работы и обмена опытом. Здесь родители смогут не только заниматься своими профессиональными задачами, но и находить поддержку у единомышленников, делиться опытом воспитания детей и решать общие проблемы.

Менторская программа соединит многодетные семьи с опытными специалистами в различных областях. Индивидуальные консультации помогут родителям построить успешную карьеру, развить свой бизнес или получить ценные советы по вопросам развития детей. Игровые симуляции будущего позволят семьям потренироваться в принятии решений в различных жизненных ситуациях, научиться адаптироваться к неожиданным обстоятельствам и разрабатывать стратегии для достижения своих целей.

Сообщество поддержки станет основой для создания сильной и сплоченной сети, где многодетные семьи смогут обмениваться опытом, находить поддержку и вместе преодолевать трудности. Регулярные встречи, форумы и онлайн-группы обеспечат постоянный поток информации, вдохновения и позитивного общения.

Более подробно о реализации программы:
Для успешной реализации проекта "Будущее – это мы: Семейный навигатор" будет разработана детальная дорожная карта, включающая следующие этапы:

· Этап 1: Подготовка и запуск образовательной платформы (месяцы 1-3). Будет создан онлайн-портал с удобным интерфейсом, разработан контент курсов и мастер-классов с учетом потребностей целевой аудитории. Привлечены эксперты-преподаватели и налажена система обратной связи для участников.

· Этап 2: Создание и расширение сети семейных коворкингов (месяцы 3-12). Будут отобраны и оборудованы помещения для коворкингов в стратегически важных районах с высокой концентрацией многодетных семей. Разработано расписание мероприятий и организована система бронирования рабочих мест.

· Этап 3: Формирование менторской программы (месяцы 4-12). Будет создан реестр менторов из различных сфер деятельности и разработана система подбора менторов для участников программы на основе их индивидуальных запросов.

· Этап 4: Разработка и тестирование игровых симуляций (месяцы 5-9). Привлечены гейм-дизайнеры и эксперты по финансовому планированию и профориентации для создания интерактивных сценариев. Проведено тестирование симуляций с участием целевой аудитории для выявления и устранения ошибок.

· Этап 5: Запуск и поддержка сообщества (месяцы 1-12). Организованы регулярные онлайн- и оффлайн-мероприятия для участников программы. Созданы группы в социальных сетях и налажена система модерации и поддержки пользователей.

Качественные показатели проекта "Будущее – это мы: Семейный навигатор" ориентированы на трансформацию внутрисемейных отношений и повышение уровня осознанности родителей и подростков в вопросах личностного роста, профориентации и планирования будущего. В частности, ожидается улучшение коммуникации между членами семьи, выражающееся в большей открытости и доверии, а также снижение конфликтности. Важным качественным показателем является повышение уровня вовлеченности родителей в жизнь подростков, выражающееся в совместном участии в образовательных и развивающих мероприятиях, а также в более глубоком понимании интересов и потребностей ребенка. Кроме того, проект нацелен на формирование у подростков более четкого представления о своих профессиональных склонностях и возможностях, что выразится в более осознанном выборе будущей профессии и мотивации к обучению.

Количественные показатели проекта направлены на измерение охвата целевой аудитории и эффективности реализованных мероприятий. Планируется охватить не менее 500 семей, проживающих в целевом регионе, предоставив им доступ к образовательным семинарам, тренингам и индивидуальным консультациям. Ожидается, что не менее 70% участников программы продемонстрируют положительную динамику в улучшении внутрисемейных отношений, что будет зафиксировано с помощью анкет и опросов. Кроме того, планируется, что не менее 50% подростков, участвовавших в проекте, смогут сформулировать конкретные профессиональные цели и разработать план действий по их достижению. Важным количественным показателем является увеличение числа родителей, участвующих в жизни школы и внеучебных мероприятиях, на 20% по сравнению с началом реализации проекта.

Для оценки эффективности проекта будут использоваться различные инструменты, включая анкетирование участников до и после участия в программе, проведение фокус-групп с родителями и подростками, анализ статистических данных об успеваемости и посещаемости подростков в школе, а также сбор обратной связи от педагогов и психологов, работающих с участниками проекта. Результаты оценки будут использоваться для корректировки программы и повышения ее эффективности в дальнейшем.
Команда проекта:
 Команда проекта "Будущее это мы - Семейный навигатор" состоит из опытных профессионалов, объединенных общей целью: создание эффективного инструмента поддержки и развития семейных ценностей.

Руководитель проекта, Гридасова Елена Александровна отвечает за стратегическое планирование, общее руководство и координацию работы всех членов команды. В его обязанности входит определение целей и задач проекта, распределение ресурсов, а также контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения работ.

Менеджер проекта, Гиниятуллина Рузалия Хасановна , обеспечивает оперативное управление проектом, координирует взаимодействие между членами команды, отслеживает прогресс выполнения задач и решает возникающие проблемы. Он также отвечает за подготовку отчетности и коммуникацию с заинтересованными сторонами.

Разработчик контента,  Магомедова Оксана Анисовна, занимается созданием и редактированием текстового, графического и видео-контента для "Семейного навигатора". В его задачи входит поиск актуальной и полезной информации, адаптация ее для целевой аудитории, а также обеспечение высокого качества и достоверности контента.

Эксперт-консультант по семейным вопросам, Шушарина Валерия Германовна, оказывает экспертную поддержку команде проекта, предоставляя консультации по вопросам семейных отношений, воспитания детей, психологии семьи и другим смежным областям. Он также участвует в разработке методических материалов и оценке эффективности контента.

Технический специалист,  Гридасов Алексей Николаевич, отвечает за техническую реализацию проекта, включая разработку и поддержку веб-сайта или мобильного приложения "Семейный навигатор", обеспечение его бесперебойной работы и безопасности. Он также занимается внедрением новых технологий и решений для улучшения функциональности и удобства использования навигатора.
"Будущее – это мы: Семейный навигатор" – это инвестиция в будущее многодетных семей и общества в целом. Мы уверены, что благодаря этой программе многодетные семьи смогут раскрыть свой потенциал, стать более уверенными в себе и своих силах и внести значительный вклад в развитие нашей страны.

Успех программы "Будущее – это мы: Семейный навигатор" зависит не только от тщательного планирования и эффективной реализации, но и от активного взаимодействия с партнерами. Мы видим ценность в сотрудничестве с государственными организациями, бизнес-сообществом и некоммерческими фондами. Партнерство позволит нам расширить охват программы, привлечь дополнительные ресурсы и экспертизу, а также обеспечить устойчивость проекта в долгосрочной перспективе.

Важным аспектом является постоянный мониторинг и оценка результатов программы. Регулярный сбор обратной связи от участников, анализ KPI и проведение независимых исследований помогут нам выявлять сильные и слабые стороны проекта, оперативно вносить коррективы и повышать его эффективность. Мы стремимся к тому, чтобы программа "Будущее – это мы: Семейный навигатор" отвечала потребностям многодетных семей и приносила ощутимые результаты.

Мы убеждены, что "Будущее – это мы: Семейный навигатор" станет катализатором позитивных изменений в жизни многодетных семей. Программа поможет им не только справиться с текущими трудностями, но и обрести уверенность в завтрашнем дне, реализовать свой потенциал и внести свой вклад в процветание общества.

Присоединяйтесь к "Будущее – это мы: Семейный навигатор" и станьте частью большого и дружного сообщества, где многодетные семьи обретают поддержку, знания и возможности для построения успешного будущего. Вместе мы сможем создать мир, в котором каждая семья чувствует себя уверенно и защищенно, а дети растут в атмосфере любви и возможностей.

Бюджет на реализацию проекта по созданию информационного портала будет включать следующие основные статьи расходов:
1. Аренда помещения и коммунальные услуги: Предполагается аренда офисного помещения площадью около 139 кв.м. впомещении организации. Ежемесячная арендная плата составит около 40- 000 рубле ( софинансирование, свои расходы), коммунальные услуги – около 16 000 рублей в месяц. Итого годовые расходы по данной статье составят 672 000 рублей. (192 000 р. за коммунальные услуги, 480 000р. за аренду софинансирование)
2. Разработка контента (фото, видео, графика): Для визуального оформления портала потребуется создание фото- и видеоматериалов, а также графического контента. Бюджет на разработку контента составит около 100 000 рублей в год. Сюда входит оплата работы фотографов, видеооператоров, дизайнеров и иллюстраторов.

3. Реклама и маркетинг: Для продвижения портала и привлечения целевой аудитории необходимо предусмотреть расходы на рекламу и маркетинг. Бюджет на рекламу и маркетинг составит около 100 000 рублей в год. В эту сумму включены расходы на контекстную рекламу, таргетированную рекламу в социальных сетях, SEO-оптимизацию, PR-акции и другие маркетинговые мероприятия.

4. Техническая поддержка и обслуживание сайта: Для обеспечения стабильной работы портала и оперативного устранения технических проблем необходимо предусмотреть расходы на техническую поддержку и обслуживание сайта. Годовой бюджет на техническую поддержку и обслуживание составит около 400 000 рублей. Сюда входит оплата работы программистов, системных администраторов и специалистов по информационной безопасности.

Итого, общий бюджет на реализацию проекта по созданию информационного портала составит 792 000 рублей в год. Данный бюджет является ориентировочным и может быть скорректирован в зависимости от конкретных условий реализации проекта.
Расходы на оплату труда команды проекта «Будущее это мы – Семейный навигатор» являются ключевым элементом бюджета и отражают необходимость привлечения квалифицированных специалистов для успешной реализации поставленных целей. В состав команды входят руководитель проекта (со финансирование), осуществляющий общее управление и координацию деятельности, координаторы ( волонтеры, со финансирование), обеспечивающие связь между различными участниками и этапами проекта, гл. бухгалтер  - 25000 р. в месяц, методисты- волонтеры (со финансирование), разрабатывающие и адаптирующие образовательные и информационные материалы, а также технические специалисты, отвечающие за техническую поддержку и инфраструктуру проекта, (со финансирование), психолог – 25 000 . в месяц, работа с семьей, подростками. Итого за год: 600 000рублей. 

Всего на проект необходимо: 1 392 000 рублей без учета со финансирования.
