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	Наименование 
	Социальный некоммерческий проект «ЧеботаLand: летний оздоровительно-туристический лагерь для детей, проживающих в отдаленной местности»

	Заказчики проекта
	Жители поселка Чеботаево Бисертского района Свердловской области

	Разработчики проекта
	Соколова Ксения Анатольевна, советник директора по воспитанию БМАОУ СОШ 55 
Мурзина Мария Владимировна, педагог-организатор БМАОУ СОШ 55 
Новосёлова Ксения Павловна, учитель ИЗО и технологии БМАОУ СОШ 55 

	Координатор проекта
	 Соколова Ксения Анатольевна – советник директора БМАОУ СОШ 55

	Исполнители проекта

	Представители БМАОУ СОШ 55 (г.Берёзовский Свердловской области):
Соколова Ксения Анатольевна – старший воспитатель
Мурзина Мария Владимировна – сценарист
Новосёлова Ксения Павловна – воспитатель
Джундибаева Алина Владимировна – старший вожатый
Соколов Александр Михайлович – вожатый, звукооператор смены
Привлеченные сотрудники:
Старцева Марина Александровна – житель деревни, директор лагеря «ЧеботаLand»
Усольцев Виталий Викторович – воспитатель, инструктор по туристическому делу
Соколов Михаил Михайлович – техническое сопровождение 
Старцев Анатолий Александрович – техническое сопровождение 

	Ресурсное обеспечение проекта
	· Материалы для творчества
· Канцелярия
· Спортивный инвентарь 
· Костюмы
· Разработки настольных игр и квестов


	Участники проекта
	· Дети жителей п. Чеботаево (20 человек), в том числе, многодетные семьи (из них, 10)
· Представители БМАОУ СОШ 55 (4)
· Волонтеры (2)
· Жители п.Чеботаево (2)

	Цель проекта
	Организация летнего досуга в поселке Чеботаево для детей, проживающих в летний период времени в населенном пункте.



	Задачи проекта
	  
1. Организация досуга детей, проживающий в поселке.
2. Развитие творческих способностей
3. Расширение кругозора воспитанников и развитие их интеллектуального потенциала.
4. Организация мероприятий спортивной направленности, с целью популяризации здорового образа жизни среди детского населения.
5.  Актуализация моральных качеств воспитанников лагеря – доброта, сочувствие, понимание.                                                             
6. Пропаганда милосердия, добровольчества и семейных ценностей среди воспитанников.                                   
7. Развитие интереса к туризму и применение полученных знаний по туристическому делу на практике.
8.  Формирование патриотического сознания у воспитанников.
9. Формирование бережного отношения к окружающей среде и природе родного края.
10. Актуализация знаний по сохранению жизни и здоровья в современном обществе и семье.                                                         
11. Формирование духа единства в детском обществе поселка, сохранение дружеских отношений в коллективе.
12. Сохранение традиций и истории поселка
                                                                                                    

	Сроки реализации проекта
	Ежегодно в июле

	Возраст волонтеров, участвующих в реализации проекта
	От 14 лет

	Этапы реализации проекта
	I этап «Подготовительный» 
II этап «Основной» 
III этап «Обобщающий»

	План приоритетных мероприятий

	1. Основать организационный и управленческий штаб лагеря
2. Распределить обязанности и роли
3. Создать программу и план проведения мероприятий лагерной смены
4. Детально разработать мероприятия смены
5. Подготовить площадки и необходимый для проведения инвентарь
6. Провести знаковые мероприятия (открытие, закрытие смены)
7. Провести мероприятия по плану.
8. Подвести итоги смены.
9. Публикация результатов смены в социальных сетях.

	
Перечень приоритетных мероприятий
	
· Подготовка к открытию лагеря.
· Открытие и закрытие смены
· Проведение тематических дней в лагере (День Дружбы, День безопасности, День туриста, День рождения поселка, День веревочного парка, День творчества, День пирата, День спорта, День приключений, День лагерной песни)
· Проведение мероприятий: Пиратский квест, Экскурсия к заброшенной вагонетке, Игра «Орлёнок-турист», Игра «Команда», Чеботаевские Олимпийские Игры, Защита творческих проектов «Моя фантазия», Поход в лес, Вечер песни, Пиратская ярмарка.  

	Прогнозируемые
результаты
	1. Организован досуг для детей поселения.
2. Проявлены коммуникативные и лидерские качества воспитанников.
3. Раскрыты творческие и спортивные таланты
4. Укреплены дружеские связи между воспитанниками лагеря.
5. Изучены основы туристического дела.
6. Создана атмосфера для эмоционально-доверительных отношений между участниками процесса.
7. Изучена история поселка.

	Способы определения ожидаемых результатов
	· Фотоотчеты,  видеорепортажи с мероприятий.
· Проведена финальная рефлексия среди участников смены
· Проведен опрос среди жителей поселка

	Критерии эффективности проекта
	· Обращения граждан о возобновлении лагерной смены в будущем году
· Повышение количества благополучателей (по сравнению с прошлым годом прибавилось 3 человека)
·  Удовлетворённость процессом и результатами проекта всех его участников 
· Положительные отзывы о работе команды лагеря.
· Публикация в ВК о реализации проекта.
· Успешная социализация каждого воспитанника лагеря.




ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Поселок Чеботаево находится в отдалении от городских центров. Представляет собой поселение, в котором большая часть жителей приезжают на проживание только в летний период. Жителями деревни в это время является 16 семей, из них 5 семей имеют детей, три семьи являются многодетными. Всего в поселке проживает 16 детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Досуг детей в поселке, как правило, не организован, или организуется разово, силами односельчан. Для того, чтобы повысить интерес к поселку, к его истории и сделать жизнь детей Чеботаево интересной и насыщенной, хотя бы на небольшой промежуток времени,  самими детьми была выдвинута идея – создать лагерь, где они могли бы собираться все вместе, играть и общаться. 
При поддержке жителей поселка Чеботаево и сотрудников БМАОУ СОШ 55 г. Берёзовский был разработан проект ««ЧеботаLand: летний оздоровительно-туристический лагерь для детей, проживающих в отдаленной местности».
Лагерь организован по типу летнего оздоровительного с дневным пребыванием, но без питания. Дети приходят в определенное отрядное место, где проводят досуг. 
Смена проводится, как правило, в июле. Она рассчитана на 10 календарных дней, с перерывами на выходные. 
С детьми работают педагогические сотрудники, с опытом работы в школах. Среди них пенсионер педагогического труда, с 35 летним стажем работы, один педагог высшей категории, один педагог первой категории. 
Управление отрядом помогает осуществлять старший вожатый из числа воспитанников, так же в отряде имеется помощник вожатого.  
Проект существует уже три года подряд, каждый год в лагере выбирается новая тематика. Тематика смен лагеря «ЧеботаLand»:
2022 – Первооткрыватели 
2023 – Охотники за чеботками.
2024 – Пираты таинственной деревни
2025 – Герои нашей деревни (планируемая на будущее лето тематика, приуроченная к Году Защитника Отечества в России).
Мотивационная составляющая смены заключается в том, что воспитанники каждый день, за выполнение заданий в лагере получают лагерную денежную единицу (2022,2023 г. – чеботки, 2024 г. – чебастры). В конце смены проводится большая ярмарка, на которой можно обменять заработанные деньги на товар. Товар для ярмарки дети готовят самостоятельно. Так же готовится отдельный прилавок, где находятся «сладкие» товары, приобретенные на деньги родительской общественности лагеря. 
План-сетка мероприятий лагеря построена на разделении всех мероприятий по тематическим дням. Традиционными днями в лагере стали День дружбы, День здоровья, День Чеботаевских Олимпийских игр, День безопасности, День творчества, День туриста, День защиты природы. Новыми в этом году днями стали День родной деревни,  День доброты. Тематика того или иного дня, как правило, выбирается с учетом воспитательного календаря событий на текущий год, который предлагает Институт изучения детства, семьи и воспитания. 


ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА (Смена «Пираты таинственной деревни - 2024г»)

	1.День открытия лагеря
	2. День Дружбы
	3. День туриста
	4. День Чеботаевских Олимпийских игр
	5. День творчества

	Торжественное открытие лагеря на поляне. 
Поход в лес, с привалом.
	Орлятская игра «Команда»
	Поход в лес, с погружением в туристическое дело и веревочным парком.
Игра-квест «Орлёнок-турист»
	Чеботаевские Олимпийские игры, 
Торжественное награждение победителей
	Игра-«вертушка» 
«Защита творческих проектов «Фантазии моей деревни»

	6. День пирата
	7. День безопасности и здоровья
	8. День любимой деревни
	9. День доброты и песни
	10. Закрытие смены. Праздничная пиратская ярмарка.

	Большой «Пиратский квест»
	Игра «Я – блогер» (записываем видео о правилах безопасности)
Квест «Помоги другу в беде»
	Беседа-погружение в историю поселка.
Экскурсия к месту добычи золота в поселении 
	Вечер песен и настольных игр
	Праздничный концерт, Пиратская ярмарка





ССЫЛКА НА ФОТОГРАФИИ С ЛАГЕРНЫХ СМЕН (2023, 2024 г.)
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