«От сердца к сердцу»

Информационная карта проекта

| Наименование учреждения | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗАВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» |
| --- | --- |
| Руководитель учреждения | Советова Ольга Васильевна |
| Название проекта | «От сердца к сердцу» |
| Руководитель проекта | Курганова Светлана Сергеевна, специалист по социальной работе ОБУСО «Заволжский ЦСО» |
| Цель | Выпуск вкладки «От сердца к сердцу» в районной общественно-политической газете «Авангард», как печатного органа ОБУСО «Заволжский ЦСО», для привлечение внимания общественности и государственных органов власти к решению и предупреждение социальных проблем заволжцев, улучшение качества жизни населения, повышение уровня информативности жителей Заволжского района, приобщение к здоровому образу жизни, а также снижение социальной напряжённости. |
| Задачи | - Постоянная нацеленность на сохранение, приумножение, сплочение семьи, как одного из институтов общества, без которого современное государство развиваться в полной мере не имеет возможности. - Профилактика безнадзорности и подростковой преступности. - Формирование у людей бережное отношение к здоровью, обучение профилактике, сохранению и укреплению здоровья, отказ от вредных привычек, курения, потребления алкоголя, наркотиков, - Информирование о проведении культурных мероприятий для людей пенсионного возраста, с целью развития у них активной жизненной позиции, - Повышение правовой культуры жителей в сфере социального обслуживания, снятие социальной напряженности. |
| Сроки реализации | Ежемесячно с ноября 2019 года |
| Целевая группа по проекту | Полезную информацию на страницах вкладки могут найти и люди старшего возраста (много материалов посвящено активному долголетию), и родители (профилактические и полезные материалы от отделения профилактической работы с семьёй и детьми), и несовершеннолетние (материалы правовой, патриотической, развлекательной направленности). |
| Краткое содержание | С ноября 2019 года в Заволжском муниципальном районе реализуется проект Редакции газеты «Авангард» и ОБУСО «Заволжский ЦСО» - вкладка «От сердца к сердцу», посвящённая социальной поддержке граждан разных возрастов. Ежемесячно на 4 полосах районной газеты размещается информация о деятельности Заволжского центра социального обслуживания, о предоставляемых услугах, о реализации местных и региональных социальных проектов, клубных объединениях на базе учреждения, советы на все случаи жизни. Средством освещения социальных проблем служат не только непосредственно статьи, заметки и интервью - в социальных сетях есть возможность принять участие обсуждении проблем, волнующих заволжцев разных возрастов. |
| Ожидаемые результаты | Качественные: - Повышение качества жизни граждан старшего поколения: - поддержка активной жизненной позиции старшего поколения, преодоление стеснения, принятие себя и своего возраста, - организация досуга, повышение самооценки и интереса к жизни, 2. Повышение уровня уважения к пожилым людям среди членов их семей и молодежи, укрепление семейных ценностей. 3. Повышение уровня социальной грамотности и снятие социального напряжения среди жителей Заволжского района. 4. Повышение правовой грамотности жителей Заволжского района разного возраста. Количественные: - Количество семей, получающих газету с вкладкой – около 1600 ежемесячно. - Количество материалов во вкладке ежемесячно от 7 до 12, в целом за год до 100 социально ориентированных статей. - Количество выпусков вкладки в год – 12. - Тираж номера газеты с вкладкой увеличивается на 110 экземпляров, которые получает обслуживаемые ОБУСО «Заволжский ЦСО». - Количество «пищущих» сотрудников ОБУСО «Заволжский ЦСО» - 12 человек, количество «пишущих» граждан старшего возраста, «серебряных» волонтёров – 6. |

Описание содержания проекта, план-график мероприятий проекта

| Этапы реализации проекта | Сроки реализации | Показатели результативности |
| --- | --- | --- |
| Организационный этап - Информирование населения о начале реализации Проекта через районную газету «Авангард», социальные сети, сайты. - Определение в коллективе ОБУСО «Заволжский ЦСО» «пишущих» сотрудников, которые смогут писать материалы для вкладки. - Выявление и привлечение людей старшего поколения для участия в Проекте. | Ноябрь 2019 года | Количество информационного материала и способов информирования. Количество «пишущих» сотрудников участников проекта. Количество граждан старшего возраста – участников проекта. |
| Основной этап - Ежемесячное планирование полос вкладки «От сердца к сердцу». - Написание материалов, их обработка и отправка в БУ «Редакция газеты «Авангард» для верстки и печати. - Информационные занятия о канонах написания материалов, по журналистике. - Распространение бесплатных номеров газеты «Авангард» с вкладкой «От сердца к сердцу» среди граждан старшего возраста, находящихся на обслуживании в ОБУСО «Заволжский ЦСО». | Ежемесячно с ноября 2019 года | Количество сотрудников, участвующих в написании материалов. Количество написанного материала и фотографий. Количество обученных «пишущих» сотрудников и «пишущих» граждан старшего возраста, «серебряных» волонтеров. Количество бесплатно распространённых экземпляров газеты. |
| Заключительный этап - Сбор отзывов о вкладке «От сердца к сердцу» среди читателей, мониторинг интересующих тем. - Ежегодное подведение итогов проекта «От сердца к сердцу». | Ежегодно в декабре | Анализ результатов работы по проекту (количество материалов, их качество, планирование на следующий год, определяя приоритетные темы в соответствии с запросами). |

Концепция проекта

До ноября 2019 года в районной общественно-политической газете «Авангард», выходящей на территории Заволжского муниципального района, регулярно, практически в каждом номере выходили статьи и заметки о работе ОБУСО «Заволжский ЦСО». Работа нашего центра социального обслуживания многогранна, и не все новости и полезная информация попадали в печатное издание.

С ноября 2019 года совместно с редакцией газеты «Авангард» мы пришли к идее выпуска вкладки «От сердца к сердцу», посвящённой социальной поддержке граждан разных возрастов.  Вкладка -  4 газетных  полосы, на которых собран материал о деятельности Заволжского центра социального обслуживания,  предоставляемых услугах, реализации  местных  и региональных социальных проектов, клубных объединениях на базе учреждения. На страницах вкладки размещаются  советы на все случаи жизни, полезная информация по социальным вопросам,  об активной старости, укреплении здоровья и приобщении к здоровому образу жизни, а также профилактическая информация для детей и родителей.

Каждая полоса является тематической. Как правило, на первой полосе публикуется какое-то значимое мероприятие, на второй – участие в областных мероприятиях, кружковая работа, на третьей материалы о людях, полезные советы и информация, на четвертой – материалы отделения профилактической работы с семьёй и детьми (профилактические материалы для детей и родителей).

Средством освещения социальных проблем служат не только непосредственно статьи, заметки и интервью - в социальных сетях есть возможность принять участие обсуждении проблем, волнующих заволжцев разных возрастов.

Аудитория. Темы, которые мы поднимаем на своих страницах, вызывают живой интерес читателей разных возрастов. Полезную информацию на страницах вкладки могут найти и люди старшего возраста (много материалов посвящено активному долголетию), и родители (профилактические и полезные материалы от отделения профилактической работы с семьёй и детьми), и несовершеннолетние (материалы правовой, патриотической, развлекательной направленности).

Тираж номера газеты с вкладкой увеличивается на 110 экземпляров, которые получают обслуживаемые ОБУСО «Заволжский ЦСО». Тираж районной газеты – 1200 экземпляров, а значит, исходя из численности населения Заволжского района (около 10000 человек), газета приходит практически в каждую семью.

Люди старшего возраста, находящиеся на обслуживании в ОБУСО «Заволжский ЦСО»,  привыкшие к печатной версии газеты, но не имеющие возможности её приобрести, - получают выпуск газеты «Авангард» с вкладкой «От сердца к сердцу» бесплатно через своих социальных работников.

В результате реализации проекта люди старшего возраста узнали о клубных объединениях ОБУСО «Заволжский ЦСО» и начали посещать клубы по интересам, заниматься творчеством, приобщились к здоровому образу жизни, занялись нейробикой, скандинавской ходьбой. У более 50 жителей старшего поколения Заволжского района появилась активная жизненная позиция. Многодетные, малообеспеченные и попавшие в трудную жизненную ситуацию семьи с детьми, находят на страницах вкладки информацию о благотворительных фондах, отделении профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО «Заволжский ЦСО», которые  могут помочь справиться им с жизненными трудностями.

К тому же на страницах нашей вкладки мы пишем материалы о людях, публикуем фотографии с мероприятий, которые бережно вырезаются членами семей и хранятся в семейных архивах. Тем самым мы не только рассказываем о людях и мероприятиях, но и становимся источником сохранения семейных ценностей.

Кадровое обеспечение реализации проекта

В реализации проекта участвуют:

- коллектив ОБУСО «Заволжский ЦСО»,

- участники клубных досуговых объединений центра,

- обслуживаемые отделений социального обслуживания на дому,

- «серебряные» волонтёры,

- представители Заволжского районного совета ветеранов,

- коллектив БУ «Редакция газеты «Авангард».

Сбором информации, обработкой и составлением полос занимается С.С. Курганова, специалист по социальной работе. Светлана Сергеевна более 10 лет работала в БУ «Редакция газеты «Авангард» корреспондентом, старшим корреспондентом, ответственным секретарем. За время работы награждалась грамотами и благодарностями за профессиональную деятельность журналиста. Она чётко структурирует материалы на полосах вкладки, правит статьи, проверяет конечный результат полос перед отправкой в печать.

На общем собрании перед составлением ежемесячной вкладки с коллективом под руководством директора ОБУСО «Заволжский ЦСО» О.В. Советовой решается, какие материалы будут опубликованы.

Финансово-экономическое обеспечение

Финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется в пределах текущего финансирования деятельности ОБУСО «Заволжский ЦСО», БУ «Редакция газеты «Авангард».

Ссылка на вкладку «От сердца к сердцу» на сайте ОБУСО «Заволжский ЦСО»: http://цсо-заволжский.рф/ezhemesyachnoe-informacionnoe-pechatnoe-izdanie-gazeta-ot-serdca-k-serdcu.html