ПРОЕКТ

Карточки проекта для заполнения участником

| Общее |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название поля |  | Описание |
| Название проекта |  | Семейное пространство «Продвинутые родители» |
| Регион реализации |  | Мурманская область |
| Логотип/визуальная айдентика проекта |  | В разработке |
| Теги проекта (ключевые слова) |  | #Продвинутые родители_Мурманск |
| Общая информация |  |  |
| Масштаб проекта (Всероссийское, межрегиональное, региональное, местное) |  | Всероссийское |
| Дата начала |  | 01.11.2025 |
| Дата окончания |  | 31.10.2026 |
| Руководитель проекта |  |  |
| Опыт руководителя |  | Руководитель проекта - Авдеева Анастасия, обладаю более 3 лет опыта в сфере организации социальных и образовательных инициатив. Имею успешный опыт реализации проектов, направленных на развитие семейных ценностей, укрепление межпоколенческих связей и работу с молодежью. Обладаю навыками стратегического планирования, управления проектами по методике SMART, а также умею эффективно привлекать ресурсы и мотивировать команду. Благодаря своему опыту и профессионализму, способна обеспечить успешную реализацию данного проекта и достигнуть поставленных целей. |
| Описание функционала руководителя |  | 1. Общее руководство проектом - планирование, координация и контроль всех этапов реализации, обеспечение достижения поставленных целей и задач. 2. Разработка и утверждение планов мероприятий - составление графиков, программ и методических материалов, а также контроль их выполнения. 3. Координация работы команды - распределение обязанностей между участниками, мотивация и контроль за выполнением задач. 4. Взаимодействие с партнерами и заинтересованными сторонами -установление и поддержание партнерских отношений, проведение переговоров, организация совместных мероприятий. 5. Формирование бюджета и контроль финансовых ресурсов - планирование расходов, учет затрат, подготовка отчетности по использованию средств. 6. Мониторинг эффективности проекта - сбор обратной связи, анализ результатов деятельности, подготовка отчетных документов. 7. Обеспечение соблюдения сроков и качества выполнения работ - контроль за выполнением графика и стандартов качества. 8. Разработка и внедрение мероприятий по повышению мотивации участников и команды. |
| О проекте |  |  |
| Краткое описание проекта (до 500 символов) | Этот проект направлен на укрепление семейных связей через совместные игровые и творческие активности. В рамках проекта родители и дети смогут вместе участвовать в различных мастер-классах, играх и спортивных мероприятиях, развивая при этом коммуникативные навыки, доверие и взаимопонимание. |  |
| Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект | Согласно проведенному нами анкетированию, в котором приняли участие 30 семей (120 человек), г. Мончегорск, средний возраст родителей 33 года, средний возраст детей 12-14 лет, свыше 75% считают, что современном обществе наблюдается снижение уровня семейного взаимодействия и совместного времяпрепровождения между родителями и детьми. Часто родители сталкиваются с недостатком времени из-за занятости, а дети — с ограниченными возможностями для развития эмоциональной связи и навыков коммуникации. Это приводит к ухудшению семейных отношений, снижению уровня доверия и взаимопонимания, а также к недостаточной социализации детей. В результате возрастает риск возникновения конфликтов, недопонимания и эмоциональных проблем у детей и взрослых, а реализация данного проекта позволит родителям и детям вместе участвовать в различных мастер-классах, играх и спортивных мероприятиях, развивая при этом коммуникативные навыки, доверие и взаимопонимание, семейные ценности. |  |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | 1. Дети дошкольного и школьного возраста г. Мончегорск, в возрасте от 5 до 17 лет, в количестве 100 человек, занимающиеся волонтерской деятельностью, спортом, участники «Движения Первых» - участники мероприятий, которые получат возможность развивать свои коммуникативные навыки, творческий потенциал и эмоциональную устойчивость через совместные игры, мастер-классы и творческие активности. 2.Родители и законные представители детей с г. Мончегорск, в возрасте от 20 до 45 лет, в количестве 100 человек, которые активно принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях совместно с детьми - активные участники проекта, которые смогут укрепить семейные связи, приобрести новые навыки взаимодействия с детьми и научиться совместно проводить время в позитивной и развивающей обстановке. 3. Педагоги и воспитатели г. Мончегорск и из других городов региона, в количестве 70 человек, в возрасте от 25 до 45 лет, занимающиеся в сфере психологии, педагогики, арт-терапии - специалисты, участвующие в организации мероприятий, получающие новые методики и идеи для работы с семьями и детьми, что способствует повышению качества воспитательного процесса. |  |
| Основная цель проекта по SMART | В период с ноября 2025 года по октябрь 2026 года повысить уровень семейного взаимодействия и эмоциональной близости между родителями и детьми в нашей группе участников на 30%, реализуя серию совместных творческих, игровых и спортивных мероприятий, что будет подтверждено анкетированием и обратной связью участников. |  |
| Опыт успешной реализации проекта | В рамках предыдущих инициатив наша команда успешно реализовала проект «Семейные выходные», который был направлен на укрепление семейных связей через совместные творческие и спортивные мероприятия, семейный поход с палаткой. За время его проведения более 12 семей (около 30 человек) приняли участие в мастер-классах, конкурсах. В результате было отмечено значительное повышение уровня доверия и эмоциональной близости между родителями и детьми, а также положительные отзывы участников о полезности и интересности мероприятий. Кроме того, мы организовали регулярные встречи и получили положительный опыт в планировании, координации и проведении мероприятий для разной возрастной аудитории. Этот опыт позволил нам понять особенности работы с семьями, выявить наиболее эффективные формы взаимодействия и наладить партнерские отношения с местными организациями и специалистами. |  |
| Перспектива развития и потенциал проекта | Успешная реализация данного проекта создает прочную основу для дальнейшего расширения форматов и масштабов деятельности. В перспективе планируется внедрение новых интерактивных программ, проведение регулярных семейных мероприятий и создание онлайн-платформы для обмена опытом, что позволит привлечь более широкую аудиторию и обеспечить устойчивое развитие. Потенциал проекта заключается в его способности не только укреплять семейные связи, но и формировать культуру совместного творчества и активного отдыха в сообществе. В дальнейшем проект может стать платформой для обучения педагогов, родителей и волонтеров методикам семейного взаимодействия, а также интегрировать партнерские программы с образовательными учреждениями, социальными службами и местными организациями. Благодаря своей гибкости и актуальности, проект способен адаптироваться под потребности различных групп населения, способствуя созданию более сплоченного и гармоничного общества. |  |
| Задачи (не более 5) | 1. Организовать серию совместных мероприятий для семей, способствующих укреплению эмоциональной связи и развитию навыков коммуникации. 2. Создать информационно-методические материалы и ресурсы для родителей и педагогов по развитию семейных традиций и совместного досуга. 3.Привлечь не менее 20 семей к участию в проекте в течение первого полугодия реализации. 4. Разработать и внедрить систему обратной связи для оценки эффективности мероприятий и потребностей участников. 5.Расширить партнерскую сеть за счет привлечения местных организаций, образовательных учреждений и волонтерских групп для поддержки реализации проекта. |  |
| География проекта | Проект реализуется в рамках муниципального образования города Мончегорск, охватывая основные образовательные учреждения, культурные центры и жилые микрорайоны. В перспективе проект может быть расширен на соседние муниципалитеты и регионы, что позволит создать межрегиональную сеть семейных инициатив и обмена опытом. |  |
| Уникальность проекта и его отличия от аналогов | Данный проект отличается своей целенаправленной ориентацией на укрепление семейных связей через интеграцию творческих, игровых и спортивных активностей, специально разработанных для разных возрастных групп внутри семьи. В отличие от аналогичных инициатив, наш проект сочетает практические мастер-классы, интерактивные игры и психологическую поддержку в рамках одного формата, что способствует комплексному развитию и эмоциональному сближению участников. Кроме того, особенность проекта — использование современных методов вовлечения и обратной связи, что позволяет адаптировать программы под потребности каждой семьи. Мы также планируем создание онлайн-платформы для продолжения взаимодействия и обмена опытом, что делает наш проект более доступным и устойчивым. Еще одно отличие — активное привлечение местных партнеров и волонтеров, что способствует развитию сообщества и формированию долгосрочных традиций семейного досуга. |  |
| Социальные партнеры и заинтересованные стороны | 1. Образовательные учреждения - школы, детские сады и центры дополнительного образования, которые будут способствовать вовлечению детей и родителей, а также предоставлять площадки для проведения мероприятий. 2. Местные органы власти и муниципальные службы - администрация города, отделы культуры, образования и социальной защиты, обеспечивающие поддержку, информационное освещение и ресурсное обеспечение проекта. 3. Некоммерческие организации и общественные объединения - организации, работающие в сфере семейных ценностей, психологической поддержки и развития молодежи, которые могут оказать экспертную помощь и расширить охват целевой аудитории. 4. Бизнес-партнеры и спонсоры - местные компании и предприниматели, заинтересованные в социальной ответственности и развитии сообщества, готовые оказать финансовую или материальную поддержку. 5. Медийные партнеры - местные СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети для популяризации проекта, привлечения участников и повышения его узнаваемости. 6. Родительские комитеты и активисты - представители семейной общины, участвующие в организации мероприятий и обратной связи для повышения эффективности проекта. |  |
| Команда |  |  |
| Команда (не менее 4) |  |  |
| Укажите члена команды |  | Корешков Денис Игоревич |
| Роль в проекте |  | 1. Общее руководство проектом - планирование, координация и контроль всех этапов реализации, обеспечение достижения поставленных целей и задач. 2. Разработка и утверждение планов мероприятий - составление графиков, программ и методических материалов, а также контроль их выполнения. |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | Коммуникативные способности: умение эффективно взаимодействовать с разными группами участников, слушать и учитывать мнения коллег и участников проекта. Организационные навыки: способность планировать свою работу, соблюдать сроки, координировать действия в рамках командных задач. Опыт работы в команде: участие в аналогичных проектах или мероприятиях, успешное выполнение командных задач, наличие рекомендаций или отзывов. Ответственность и инициативность: способность самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу и брать на себя ответственность за выполнение своих обязанностей. Эти качества позволяют участнику эффективно взаимодействовать в команде и успешно выполнять свои роли для достижения целей проекта. |
| Укажите члена команды |  | Авдеев Владислав Романович |
| Роль в проекте |  | Поддержка руководителя - выполнение указаний и рекомендаций руководителя проекта, участие в планировании и обсуждении текущих вопросов. |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | Организационные навыки: способность планировать свою работу, соблюдать сроки, координировать действия в рамках командных задач. Ответственность и инициативность: способность самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу и брать на себя ответственность за выполнение своих обязанностей. |
| Укажите члена команды |  | Милоцкая Эвелина Аркадьевна |
| Роль в проекте |  | Контроль качества работы - соблюдение стандартов и сроков выполнения задач, своевременное информирование о возникших проблемах. Обратная связь - предоставление информации о ходе реализации задач, предложений по улучшению процессов. |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | Организационные навыки: способность планировать свою работу, соблюдать сроки, координировать действия в рамках командных задач. Опыт работы в команде: участие в аналогичных проектах или мероприятиях, успешное выполнение командных задач, наличие рекомендаций или отзывов. Ответственность и инициативность: способность самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу и брать на себя ответственность за выполнение своих обязанностей. Образование и профессиональная подготовка: наличие профильного образования или курсов повышения квалификации, подтверждающих компетентность в области реализации социальных или образовательных программ. Эти качества позволяют участнику эффективно взаимодействовать в команде и успешно выполнять свои роли для достижения целей проекта. |
| Наставники |  |  |
| Укажите наставника |  | Агенство Развития Мончегорска |
| Роль в проекте |  | Единый центр развития территории, деятельность которого направлена на создание благоприятных условий для реализации проектов по пяти основным направлениям: бизнес и инвестиции, городская среда, социально-культурная сфера, туризм и брендинг. |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | С 2021г. активно занимаются поддержкой и развитием малого бизнеса в Мончегорске! За это время с нашей помощью местные предприниматели привлекли в свои проекты уже более 20 000 000 ₽ грантовых средств. Наставники проекта проводили для учащихся вебинары и видеоуроки, давали развернутые консультации об этапах упаковки проекта. Менторами выступили эксперты из сфер финансового анализа и планирования, грантрайтинга, маркетинга, PR, SMM, проектного и продакт-менеджмента, инвестиционного консалтинга. |
| Результаты |  |  |
| Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта |  |  |
| Плановое количество |  | На период реализации проекта запланировано проведение 10-12 мероприятий, включающих мастер-классы, тренинги, семейные встречи, культурные и спортивные активности. Эти мероприятия направлены на укрепление семейных связей, развитие навыков и создание условий для активного взаимодействия участников. |
| Крайняя дата проведения |  | 25.10.2026 |
| Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта |  |  |
| Плановое количество |  | На период реализации проекта запланировано участие примерно 100 человек в различных мероприятиях. Это включает родителей, детей, педагогов, специалистов и других заинтересованных сторон, что способствует активному вовлечению сообщества и достижению целей проекта. |
| Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |
| Плановое количество |  | На период реализации проекта запланировано подготовить и разместить около 50 публикаций, включая статьи, репортажи, анонсы и отчеты в местных СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах и информационных порталах. Эти материалы обеспечат информирование широкой аудитории о ходе реализации проекта и его результатах. |
| Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |
| Плановое количество |  | На период реализации проекта запланировано достичь не менее 10 000 просмотров публикаций, размещенных на официальных сайтах, страницах в социальных сетях, информационных порталах и других интернет-ресурсах. Данный показатель обеспечит широкое освещение мероприятий и результатов проекта, а также повысит информированность целевой аудитории. |
| Социальный эффект |  | Реализация проекта способствует улучшению качества жизни участников и их семей, укреплению семейных связей, развитию навыков и компетенций, а также повышению социальной активности. В результате проекта ожидается увеличение уровня информированности, расширение возможностей для участия в общественной жизни, снижение уровня социального изоляции и создание условий для более гармоничного развития семейных отношений. Эти изменения положительно скажутся на общем социальном климате в сообществе и способствуют формированию более сплоченного и активного общества. |
| Календарный план |  |  |
| Задачи |  |  |
| Поставленная задача | Задача 1: Информирование и отбор участников; Задача 2: Проведение мероприятий; Задача 3: Оценка эффективности и корректировка; Задача 4: Награждение активных семей; Задача 5: Итоговая отчетность и дальнейшие шаги |  |
| Задача № 1 |  |  |
| Название мероприятия | Информирование и отбор участников |  |
| Крайняя дата выполнения | 20 декабря 2025 |  |
| Описание мероприятия | 1.Круглый стол с родителями: -Ознакомить родителей с концепцией и целями проекта; -Представить программу и формат мероприятий; -Ответить на вопросы и получить обратную связь; - регистрация участнков. Предварительная подготовка: -Выбор даты и времени (учитывать удобство родителей) - Подготовка презентационных материалов (презентация, раздаточные материалы) -Организация помещения или онлайн-платформы (Zoom, Teams и др.) -Информирование участников (рассылка приглашений, объявления) Структура мероприятия: 1.Приветствие, краткое описание целей, задач и значимости проекта "Продвинутые родители; 2.Детали программы: Расписание мероприятий, форматы обучения (онлайн/офлайн); 3.Вопросы и ответы: Обсуждение, разъяснения, сбор предложений от родителей; 4. Информация о регистрации, контакты для связи, даты следующих мероприятий. |  |
| Количество уникальных участников (Ожидаемое количество уникальных участников) | 100 |  |
| Количество повторяющихся участников (Ожидаемое количество повторяющихся участников) | 20 |  |
| Задача № 2 |  |  |
| Название мероприятия |  | Проведение мероприятий |
| Крайняя дата выполнения |  | 13 октября 2026 года |
| Описание мероприятия |  | - Проведение тренингов, семинаров, вебинаров , совместных походов. - Организация групповых дискуссий и практических занятий; - Обратная связь от участников; 1.«Диалог с Героем»: В рамках проекта "Продвинутые родители" у нас состоится живой диалог с героем, участником СВО. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по сборке и разборке оружия, и по изготовлению окопных свечей. Интересный разговор с профессионалом Полезные советы для родителей и педагогов Возможность задать свои вопросы и получить ценные рекомендации. 2. Встреча с специалистами в области психологии, педагогики, мышления, арт-терапии, и др. 3.Семейные выходные – семейный поход с палаткой, мастер-класс по тактической медицине и курсы выживания. 4.фотовыставка «Дети Героев»4 5.и др. |
| Количество уникальных участников (Ожидаемое количество уникальных участников) |  | 100 |
| Количество повторяющихся участников (Ожидаемое количество повторяющихся участников) |  | 50 |
| Задача № 3 |  |  |
| Название мероприятия |  | Оценка эффективности и корректировка |
| Крайняя дата выполнения |  | 13 октября 2026 года |
| Описание мероприятия |  | 1.Анализ обратной связи участников: -Анкетирование после мероприятий (опросы удовлетворенности, выявление полезных аспектов и областей для улучшения). -Проведение интервью и фокус-групп для получения более глубокого понимания мнений участников. 2. Ключевые показатели (KPI): - Количество зарегистрированных и активных участников. - Уровень участия в мероприятиях (посещаемость, активность в онлайн-формате). - Оценка уровня знаний и навыков до и после участия (например, тесты или самооценки). - Количество положительных отзывов и рекомендаций. 3. Анализ достижимости целей: - Насколько участники применяют полученные знания на практике? - Влияние проекта на семейные отношения и воспитание детей. 4. Обратная связь участников: -Внедрение новых форматов мероприятий (например, интерактивных тренингов, онлайн-вебинаров). -Улучшение информационной поддержки (рассылка материалов, создание сообщества). 5.Контент и программа: -Адаптация тем под актуальные потребности родителей. -Включение практических заданий и кейсов для закрепления знаний. Регулярная оценка эффективности позволяет своевременно выявлять слабые стороны проекта и внедрять необходимые изменения. Такой подход обеспечивает постоянное развитие инициативы «Продвинутые родители» и повышает её ценность для участников. |
| Количество уникальных участников (Ожидаемое количество уникальных участников) |  | 100 |
| Количество повторяющихся участников (Ожидаемое количество повторяющихся участников) |  | 75 |
| Задача № 4 |  |  |
| Название мероприятия | Награждение активных семей |  |
| Крайняя дата выполнения | 25 октября 2026 года |  |
| Описание мероприятия | Цель мероприятия: - Поблагодарить и поощрить семьи, активно участвующие в проекте; - Мотивировать других родителей к участию и развитию; -Создать атмосферу поддержки и вдохновения. План мероприятия: 1. Вступительное слово - Ведущий приветствует участников, рассказывает о целях мероприятия, кратко подводит итоги работы проекта. 2. Видео-обзор деятельности (5 минут) - Короткий ролик или презентация с фотографиями и отзывами активных семей, их достижениями. 3. Награждение семей (30 минут) - Объявление номинаций: - «Самая активная семья» - «Лучший пример воспитания» - «Семья — вдохновение» - «Самая креативная семья» Вручение памятных сертификатов, дипломов или небольших подарков. Фото на память с семьями — возможность для участников поделиться впечатлениями. 4. Выступление приглашенного гостя 5. Общение и неформальное общение (оставшееся время) - Чай, кофе, угощения — возможность пообщаться, обменяться опытом. |  |
| Количество уникальных участников (Ожидаемое количество уникальных участников) | 100 |  |
| Количество повторяющихся участников (Ожидаемое количество повторяющихся участников) | 75 |  |
| Задача № 5 |  |  |
| Название мероприятия | Итоговая отчетность и дальнейшие шаги |  |
| Крайняя дата выполнения | 30 октября 2026 года |  |
| Описание мероприятия | 1. Итоговая отчетность 1.1. Основные достижения: - Проведено _____ мероприятий, в которых приняли участие ____ семей. - Создана информационная платформа (сайт, соцсети), охватившая ____ подписчиков/участников. - Получена положительная обратная связь от участников: ____ отметили повышение своих знаний и навыков воспитания. - В рамках проекта реализованы тематические тренинги, мастер-классы, вебинары, встречи с экспертами. 1.2. Анализ эффективности: - Уровень вовлеченности участников составил ___, что свидетельствует о высокой заинтересованности. - В результате опросов ____ семей отметили улучшение в семейных отношениях и воспитании детей. - Были выявлены наиболее востребованные темы для дальнейшей работы. 1.3. Финансовый отчет: 2. Выводы и уроки - Проект достиг поставленных целей по вовлечению семей и повышению их компетентности. - В процессе реализации выявлены сильные стороны (активное участие, заинтересованность) и области для улучшения (расширение тематики, увеличение онлайн-поддержки). - Необходимость постоянного мониторинга обратной связи для адаптации программы. 3. Дальнейшие шаги 3.1. Продолжение деятельности:** - Организация новых циклов мероприятий с учетом полученного опыта и запросов участников. - Разработка дополнительных онлайн-ресурсов (видеоуроки, чат-группы). 3.2. Расширение проекта: - Привлечение новых семей через партнерские организации и социальные сети. - Внедрение новых форматов взаимодействия: интерактивные платформы, игровые методики. 3.3. Мониторинг и оценка: - Регулярное проведение опросов для оценки эффективности новых инициатив. - Создание системы учета достижений семей и их прогресса. 3.4. Финансирование и ресурсы: - Поиск дополнительных источников финансирования (гранты, спонсорская поддержка). - Обеспечение устойчивости проекта за счет привлечения волонтеров и партнеров. |  |
| Количество уникальных участников (Ожидаемое количество уникальных участников) | 100 |  |
| Количество повторяющихся участников (Ожидаемое количество повторяющихся участников) | 75 |  |

| Медиа |  |
| --- | --- |
| Вид ресурса | ВКонтакте |
| Месяц публикации | В течении всего действия проекта |
| Планируемое количество просмотров | 40000 |
| Ссылки на ресурсы |  |
| Почему выбран такой формат медиа | популярная платформа для российских пользователей, создание групп и сообществ |