РАЙОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, к библиотечным услугам «Библиотека для семьи»

НА 2020-2021гг.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Новокубанская межпоселенческая библиотека»

2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

Новокубанский район

_____________А.В.Гомодин

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование проекта | Районный социальный проект по привлечению семей, имеющих детей, к библиотечным услугам «Библиотека для семьи |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик проекта (программы) | Гомодин Александр Владимирович, глава муниципального образования Новокубанский район |
| Куратор/руководитель проекта | Шевелев Валерий Александрович, заместитель главы муниципального образования Новокубанский район |
| Администратор проекта | Камынина Ольга Сергеевна, начальник отдела культуры администрации муниципального образования Новокубанский район |
|  | Блок: Финансовое обеспечение этапов реализации проекта Афонина Екатерина Валерьевна – заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский райо |
|  | Блок: Обустройство творческого и игрового пространства для детей и семей в соответствии с современными представлениями о функциональности библиотеки для обеспечения комфортной среды семьям - читателям, имеющим детей Добреля Роман Васильевич – заведующий сектором правовой и социальной информации МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» |
|  | Блок: Открытие в библиотеке Уголка консультационной помощи родителям по вопросам семейного чтения и организации полезного, интересного досуга «Шпаргалки для родителей» - отдел по библиотечно-информационному обслуживанию детей МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» |
|  | Блок: Аккумуляция наиболее перспективных направлений работы с семьями и детьми, организация новых форматов проведения свободного времени для семей: территория для встреч, круглых столов, лекций, семейных мероприятий «Семейный ЧИТАЙмер»; - галерея творческих семейных работ «7я Детства»; - кинозал для семейных и детских кинопросмотров «КиноРадуга» - отдел по библиотечно-информационному обслуживанию детей МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» |
| Команда проекта | Афонина Екатерина Валерьевна – первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район; Шевелев Валерий Александрович –заместитель главы муниципального образования Новокубанский район; Камынина Ольга Сергеевна – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Новокубанский район; Шагинянц Светлана Викторовна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; Удовитченко Елена Александровна – заведующий методическим отделом МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; Добреля Роман Васильевич – заведующий сектором правовой и социальной информации МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; Ирзаева Юлия Владимировна – заведующий отделом комлектования и обработки литературы МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; Карабецкая Светлана Николаевна – заведующий отделом обслуживания МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; Кириченко Екатерина Ивановна – библиотекарь МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; Фуштей Елена Николаевна – главный библиограф МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; Голубева Марина Юрьевна – заведующий сектором по работе с юношеством МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; Горбенко Маргарита Ивановна – библиотекарь по комплектованию МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; Шумская Виолетта Сергеевна – библиотекарь по комплектованию МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; |
| Цель проекта | Динамичное изменение внутреннего библиотечного пространства, обустройство творческого и игрового места для детей и семей в соответствии с современными представлениями о функциональности библиотеки для обеспечения комфортной среды семьям - читателям, имеющим детей. Увеличение к 2022 году посещений библиотеки на 2% (650 посещений), увеличение количества книговыдачи на 1 % (783 книговыдач). |
| Задачи проекта | 1. Развитие культуры чтения, повышение читательской активности на основе системной работы с семьями; 2. Создание условий для организации и проведения мероприятий, направленных на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаганду нравственных ценностей; 3. Использование разнообразных и дополняющих друг друга инновационных форм и методов работы в деятельности библиотеки; 4. Налаживание культурных и деловых связей, укрепление партнерских отношений в реализации совместных творческих семейных проектов. |
| Результат (результаты) проекта | Модернизация и совершенствование библиотечного обслуживания населения района, создание оптимальных условий для повышения его информационного, образовательного и культурного уровня, создание творческого и игрового пространства для детей и семей в соответствии с современными представлениями о функциональности библиотеки для обеспечения комфортной среды семьям - читателям, имеющим детей. Увеличение к 2022 году посещений библиотеки на 2% (650 посещений), увеличение количества книговыдачи на 1 % (783 книговыдач) |
| Критерии успеха проекта | В результате осуществления проекта ожидается: повышение уровня и качества читательской активности на основе системной работы с семьями; укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, повышение нравственных ценностей; укрепление партнерских отношений в реализации совместных творческих семейных проектов. |
| Период реализации | 2020-2021 годы |
| Риски реализации проекта | Появление дополнительных затрат в ходе реализации проекта |
| Взаимосвязь с другими проектами | Районный проект по развитию библиотечно-информационного обслуживания населения Новокубанского района «Открытая библиотека» |

Куратор  проекта                                                                                                           В.А.Шевелев

| До реализации проекта | После реализации проекта |
| --- | --- |

Примерная смета проекта

| Наименование мероприятия | Стоимость |
| --- | --- |
| монтажные работы абонемента и книгохранилища (установка стены, отделяющей абонемент и книгохранилище с входной дверью) | 35 000 рублей |
| приобретение интерактивной 3D книги | 285 000 рублей |
| приобретение стола Лого PRO (стол с детским конструктором и развивающими играми) | 190 000 рублей |
| приобретение мягкой мебели | 160 000 рублей |
| приобретение стеллажей | 30 000 рублей |
| приобретение напольного покрытия | 10 000 рублей |
| приобретение книг для семейного чтения | 50 000 рублей |
| ИТОГО | 760 000 рублей |